
**ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2018 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար**  **Ներսես Շադունցը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2017թ. -ի թիվ որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**Տեղ 2017թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc500186820)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](#_Toc500186821)

[2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 6](#_Toc500186822)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը 21](#_Toc500186823)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 25](#_Toc500186824)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 27](#_Toc500186825)

# **Ներածություն**

Տեղ համայնքի 2018թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Տեղ համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը կազմվել է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության աջակցությամբ և «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» հասարակական կազմակերպություն կողմից մշակված «Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց»-ի հիման վրա:

Տեղ համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2018թ. Տեղ համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2018թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է իրագործել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Տեղը զարգացած գյուղատնտեսությամբ և էկոլոգիապես մաքուր գյուղմթերքների արտադրությամբ բազմաբնակավայր համայնք է, որն ունի զարգացած ենթակառուցվածքներ և ընդգրկված է գրավիչ զբոսաշրջային երթուղիներում:

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 20 | 17 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 28 | 33 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 5985 | 6180 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 309460.0 | 697421.7 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 40 | 81 |

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք\*** | **Թիրախային արժեք\*** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր:**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Տեղ բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, %  Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակի ու հասանելիու­թյա­ն բարելավում, % | **60**  **25** | **65**  **30** |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն:**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը * Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը * Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ * Ապահովել համայնքի քաղաքաշինական զարգացման նորմերը | Բարելավված համայնքային գույքի, ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի տեսակարար կշիռը %  Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում, %  Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը ընդհանուր հանրային տարածքների մեջ, %  Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայությունը | **50**  **45**  **30**  **Առկա չէ** | **65**  **50**  **35**  **Առկա է** |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ:**  Կազմակերպել համայնքի միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները | Բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղևորափոխադրումների առկայությունը | **Առկա չէ** | **Առկա է** |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն:**  Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություններ | Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում % | **35** | **50** |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ:**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել մշակութային նախաձեռնությունների իրականացմանը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը %  Բնակիչների գոհունակությունը մշակութային կազմակերպությունների ծառայություններից % | **25**  **20** | **30**  **30** |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն:** Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, % | **1** | **2** |
| **Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում։**  Ապահովել համայնքի բնակիչների, ենթակառույցների և ՔՊ ուժերի պատրաստականությունը արտակարգ իրավիճակների և ՔՊ ժամանակ | Համայնքի բնակիչների, ենթակառույցների և ՔՊ ուժերի պատրաստականության բարձրացում, % | **45** | **50** |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն:**  Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատչելիությունը բնակավայրերում % | **55** | **65** |

***\**** *Տես՝ ոլորտի վերջնական արդյունքների ցուցանիշների գնահատման սանդղակը Հավելված 1-ում։*

# **Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| 1 | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | 4966.5 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 2 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 83285.2 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 3 | Ծառայությունների մատուցման նոր համակարգի ձևավորում, ՀՈԱԿ-ի ստեղծում | 32500.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **120751.7** | |  | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| 4 | Քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի մշակում | 2000.0 | | Տեղ բնակավայր | |
| 5 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում | 7550.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 6 | Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում | 108000.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 7 | Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում | 455684.9 | | Տեղ և Խնածախ բնակավայրերում | |
| 8 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 41900.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **615134.9** | |  | |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | |
| 9 | Ներհամայնքային տրանսպորտային կապի կազմակերպում | 22400.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **22400.0** | |  | |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | | | | | | |
| 10 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 42579.2 | | Տեղ, Կոռնիձոր, Խնա-ծախ բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **42579.2** | |  | |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | |
| 11 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 7600.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **7600.0** | |  | |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | |
| 12 | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | 5000.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **5000.0** | |  | |
| **Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| 13 | ԱԻ և ՔՊ մասին բնակչության իրազեկության բարձրացում | 300.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **300.0** | |  | |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | |
| 14 | Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում | 68400.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | | **68400.0** | |  | |
| **Ընդհանուրը** | | | **882165.8** | |  | |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

***Ծրագրեր, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով, չեն նախատեսվել:***

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Տեղ բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարման համակարգ | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, 65% * Նոր համակարգի ձևավորմամբ ծառայությունների որակի ու հասանելիու­թյա­ն բարելավում 30%-ով | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը բարելավվել է 5%-ով | Հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ.**  1. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում  2. Մասնագիտական և այլ ծառայությունների ձեռք բերում  3. Վերապատրաստում և ծառայությունների ձեռք բերում  4. Տեղ համայնքի աշխատակազմի գույքի, սարքավորումների և ծրագրերի արդիականացում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծրագրային թարմացումներ - 2 * Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում - 10 % * Չափագրվող և պետական գրանցման ներկայացվող գույքային միավորների թիվը - 85 * Կազմակերպված դասընթացների թիվը - 12 * Ձեռքբերված ծառայությունների թիվը - 2 * Ձեռքբերված գրասենյակային կահույքի միավորների թիվը - 15 * Ձեռքբերված ՀԾ ծրագրերի թիվը - 1   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Համակարգիչների թիվը - 3 * Աշխատակիցների թիվը - 4 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 4966.5 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան,  ,,ՏՀԶՎԿ,, ՀԿ, ,,Վեկտոր պլյուս,, ՍՊԸ  ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ Գորիսի ս/գ |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների պատշաճ իրականացում համայնքում | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 70 % | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**.  1.Տեղ համայնքի աշխատակազմի պահպանություն՝ առանց բնակավայրերի վարչական ղեկավարների պահպանման ծախսերի  2.Արավուս բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  3.Կորնիձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  4.Քարաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  5.Խնածախ բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  6.Խոզնավար բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  7.Վաղատուր բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ավագանու նիստերի թիվը - 10 * Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը – 8 * Համայնքային ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների թիվը - 3 * Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է 5%-ով   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը - 44 * Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 20 * Համայնքի կենտրոնում աշխատակիցների պահպանման ծախսեր - 51200.0 հազ. դր * 6բնակավայրերում վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսեր- 32085.2 հազ. դր. * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 83285.2 հազ. դր., համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Ծառայության մատուցման նոր համակարգի ձևավորում, ՀՈԱԿ-ի ստեղծում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարձրացնել կոմունալ տնտեսության և գյուղատնտեսության ոլորտներում համայնքի բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների հասանելիությունը և որակը | Կոմունալ տնտեսության և գյուղատնտեսության ոլորտներում ծառայությունների հասանելիու­թյու­նը բնակավայրերում աճել է 30%-ով | Հաշվետվություններ, պայմանագրեր,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ.**   1. Ավտոպարկի կառուցում 2. Բոքսերի կառուցում 3. ՀՈԱԿ-ի ստեղծում | **Ելքի ցուցանիշներ.**   * Կառուցված ավտոպարկ – 1 հատ, * Կառուցված բոքսեր – 5 հատ, * Ստեղծված ՀՈԱԿ – 1, * Նոր ծառայությունների մատուցում –առկա է   **Մուտքի ցուցանիշներ.**   * ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ – 6 հաստիք, * Դոնոր կազմակերպություն - 1 * Կապալառու կազմակերպություն - 1 * Ընդհանուր արժեքը – 32,500.0 հազ. դրամ, այդ թվում՝ համայնքի բյուջեից ներդրում – 14,358.2 հազ. դրամ | Տեղի համայնքապետարան |  |  | ՀՏԶՀ-ն ուշացնում է ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացումը |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակներ.**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը * Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը * Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ * Ապահովել համայնքի քաղաքաշինական զարգացման նորմերը | * Բարելավված համայնքային գույքի, ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի տեսակարար կշիռը 65% * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում,50 % * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը ընդհանուր հանրային տարածքների մեջ, 35% * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայությունը, առկա է | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Տեղ բնակավայրի քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի մշակում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բնակավայրում քաղաքաշինական նորմերի ապահովում | Տեղ բնակավայրի գլխավոր հատակագծի առկայությունը, առկա չէ/առկա է | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**.  1. Տեղ բնակավայրի քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի պատվիրում և ձեռք բերում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման հնարավորություն –առկա է * Քաղաքաշինության ոլորտում սպասարկման արագության և օպերատիվության աճ - 20%-ով * Գլխավոր հատակագիծ - 1   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը –3 * Հատակագծվող մակերեսը - 205հա * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 2000.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ենթակառուցվածքների պահպանում և օգտագործում | * Խմելու ջրի բնականոն մատակարարման ապահովում – 24 ժամ * Փողոցներում երթևեկության անվտանգության աճ - 3%-ով | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ.**  1 Խմելու ջրի մատակարարման համակարգի սպասարկում  2. Փողոցային լուսավորության համակարգի սպասարկում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Սպասարկվող խմելու ջրի մատակարարման ցանցերի քանակը - 9 * Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվը, 3422 մարդ * Վթարների թվի նվազեցում, 5%-ով * Լուսավորվող փողոցների քանակը - 31 * Անվտանգ երթևեկություն   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Տեխնիկական միջոցներ - 2 * Աշխատակիցներ - 2 * Փոխարինվող մասեր - 50 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 7550.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարեկարգ ճանապարհներ և երթուղիներ | Բարեկարգված ճանապարհների տեսակարար կշռի աճը ընդհանուրի մեջ, 40% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ.**  1. Ճանապարհային սպասարկման մեխանիզմների ձեռքբերում  2**.** Միջբնակավայրային, ներհամայնքային և դաշտամիջյան ճանապարհների սպասարկում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ձեռքբերված էքսկավատոր JCB 3cx , գրեյդեր՝ ГС-10-07, ինքնաթափ՝ Կամազ 65115-776058-42, հիդրոմուրճ, տրակտոր JCB-K * Բարեկարգվող միջբնակավայրային ճանապարհների թիվը - 3 * Բարեկարգվող ներհամայնքային փողոցների թիվը – 7 * Բնակիչների բավարարվածությունը երթևեկությունից 70%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատողների թիվը - 3 * Սպասարկվող ճանապարհների երկարությունը - 150կմ * Տեխնիկական միջոցներ - 5 * Ընդհանուր արժեքը – 108000.0 հազ. դրամ, այդ թվում՝ համայնքի բյուջեից ներդրում – 7100.0 հազ. դրամ | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում | * Բարելավված պայմաններ համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների սպասարկման համար – առկա է * Կանոնավոր ջրամատակարարում և ջրահեռացում – 24 ժամ * Նախադպրոցական կրթության և դաստիրակության ծառայության հասանելիությունը համայնքում 60% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ**.  1.Համայնքի վարչական շենքի կապիտալ նորոգում  2. Համայնքի Խնածախ բնակավայրում խմելու ջրի ցանցի և կոյուղու կապիտալ նորոգում  3. Տեղ բնակավայրի թիվ 1 ՆՈՒՀ-ի շենքի կապիտալ նորոգում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Վերանորոգված վարչական շենքի տանիքի մակերեսը՝ 240 քմ * Վերանորոգված վարչական շենք 377.7 քմ * Վարչական շենքի ջեռուցում – առկա է * Վերանորոգված խմելու ջրի ցանցերի թիվը - 1 * Վերանորոգված ջրահեռացման ցանցերի թիվը - 1 * Վերանորոգված նախակրթարանների մակերեսը՝ 968 քմ * ՆՈՒՀ-ի վերանորոգված տանիքի մակերեսը՝ 800քմ   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Վարչական շենքերի թիվը - 1 * Խմելու ջրի ցանցերի թիվը - 1 * Նախակրթարանի շենքերի թիվը - 1 * Մրցույթների կազմակերպում - 3 * Կապալառու պայմանագրերի թիվը – 3 * Դոնոր կազմակերպությունների թիվը - 2 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 455684.9 հազ. դրամ, այդ թվում՝ * 1.KFW բանկ – 220000.0 հազ.դր., * 2.ՀՏԶՀ -235684.9 հազ. դր. | Տեղի համայնքապետարան |  |  | Կապալառուների ձախողումներ |
| **Ծրագիր 5. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Մաքուր համայնք բնակիչների համար | Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական բարվոք պայմանների ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում,50 % | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Նորաստեղծ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ**.  1. Աղբատար մեքենայի և աղբամանների ձեռքբերում  2. Աղբահանության ծառայության կազմակերպում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Աղբատար մեքենա - 1 * Աղբամաններ – 30 * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը - 4000 * Աղբահանության հաճախականությունը՝ շաբաթական 1 անգամ * Աղբամանների ախտահանում – ամսական 1 անգամ * «Մաքուր համայնք» տեղեկատվական միջոցառումներ - 5 անգամ * Աղբահանության ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում 90% * Համայնքի սանմաքրման ենթակա տարածքների ավելացում - 30%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 2 * Տեխնիկական միջոցներ – 2 * Դոնոր կազմակերպության պայմանագիր - 1 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 41900.0 հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջեից ներդրում՝ 10000.0 հազ. դր. | Նորաստեղծ ՀՈԱԿ |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել համայնքի միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները | Բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ առկա է | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | Տրանսպորտի մատակարարման ուշացումներ |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային տրանսպորտային կապի կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ներհամայնքային հասարակական տրանսպորտի կանոնավոր աշխատանքի ապահովում | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում - 100% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | Օրական 2 անգամ | Չվացուցակի ապահովում |
| **Միջոցառումներ.**  **1.** Միկրոավտոբուսների ձեռք բերում  2. Բնակավայրերի և համայնքի կենտրոնի միջև ուղևորափոխադրումների կազմակերպում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ձեռքբերված միկրոավտոբուսներ – 2 * Սպասարկվող բնակավայրեր - 7 * Ներհամայնքային տրանսպորտից օգտվողների թիվը /շաբաթական/ - 215 * Տաքսի ծառայություններից օգտվող բնակիչների թվի նվազում - 10 %-ով * Տեղի թիվ 1 վերանորոգված ՆՈՒՀ-ի սաների թվի ավելացում Կորնիձոր, Արավուս, Քարաշեն բնակավայրերից - 10% * Կանոնավոր սպասարկման մակարդակը – 80%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Վարորդների թիվը - 2 * Տրանսպորտային միջոցների թիվը – 2 * Դոնոր կազմակերպության պայմանագիր - 1 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 22400,0 հազ. դրամ, ՀՏԶՀ | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություններ | Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում - 50% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում -3 բնակավայր | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | «Տեղի թիվ 1 ՆՈՒՀ» , «Տեղի թիվ 2 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ.**   1. «Տեղի թիվ 1 ՆՈՒՀ» , «Տեղի թիվ 2 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ների պահպանություն 2. Ծառայությունների մատուցում Կոռնիձոր, Խնածախ բնակավայրերում 3. Համակարգչային տեխնիկայի և հաշվապահական ծրագրի ձեռք բերում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 120 * Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 2 անգամ * Ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը - 3 * Կրթական և դաստիրակչական բաղադրիչը ընդհանուր մատուցվող ծառայության մեջ – 60%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 36 * ՆՈՒՀ-երի թիվը - 2 * Նոր համակարգչային տեխնիկա - 1 * Նոր ՀԾ ծրագիր - 1 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 42579.2 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | «Տեղի թիվ 1 ՆՈՒՀ» , «Տեղի թիվ 2 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ներ |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել մշակութային նախաձեռնությունների իրականացմանը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը 30%  Բնակիչների գոհունակությունը մշակութային կազմակերպությունների ծառայություններից 30% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | Մշակութային միջոցառումների ավելացում 5% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Մշակույթի ոլորտի կազմակերպիչ | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ.**   1. Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը 2. Տեղ, Խոզնավար և Կոռնիձոր բնակավայրերի մշակույթի տների և գույքի մասնակի նորոգում, տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում 3. Սպորտլանդիաների կազմակերպում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Մշակութային միջոցառումների թիվը – 13 * Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – մոտ 2000 մարդ * Տեղի մշակույթի տան համար երաժշտական գործիքների և համակարգչի ձեռքբերում – 7 միավոր * Կոռնիձորի մշակույթի տան նորոգված նստարաններ – 180 նստարան * Խոզնավարի մշակույթի տան մասնակի նորոգում - 1 * Սպորտլանդիաների մասնակիցների թիվը – 500 մարդ * Մարզական միջոցառումների թիվը - 3 * Մշակութային կյանքի ակտիվացում – առկա է   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը - 5 * Տեխնիկական միջոցների թիվը -7 միավոր * Պայմանագրեր - 2 * Մարզահրապարակ - 1 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 7600.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, 2% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, 60% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Հանձնաժողով | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ**   1. Դրամական օգնությունների տրամադրում սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքներին | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող և աջակցություն ստացող ընտանիքների թիվը - 80 * Համայնքի նորածիններին տրվող միանվագ օգնություն ստացող ընտանիքների թիվը -90 * Բնակիչների գոհունակությունը սոցիալական ծրագրերից 50%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 5000.0 հազ. դր., համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Ապահովել համայնքի բնակիչների, ենթակառույցների և ՔՊ ուժերի պատրաստականությունը արտակարգ իրավիճակների և ՔՊ ժամանակ | Համայնքի բնակիչների, ենթակառույցների և ՔՊ ուժերի պատրաստականության բարձրացում | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | - |
| **Ծրագիր 1. ԱԻ և ՔՊ մասին իրազեկության բարձրացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարձրացնել բնակիչների և կառույցների իրազեկությունը արտակարգ իրավիճակների և ՔՊ մասին | Արտակարգ իրավիճակների և ՔՊ մասին իրազեկված մարդկանց տեսակարար կշիռը ընդհանուր բնակչության մեջ 7% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի | - |
| **Միջոցառումներ.**   1. ՔՊ և ԱԻ ուսումնական վարժանքների կազմակերպում 2. ՔՊ և ԱԻ ժամանակ ճիշտ կողմնորոշվելու մասին տեղեկատվական բուկլետների պատրաստում և տարածում բնակչության շրջանում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Վարժանքների մասնակիցների թիվը - 100 * Իրազեկված բնակիչների թիվը - 400 * Կազմակերպական կարողությունների բարելավում - 10%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը - 6 * Բուկլետների թիվը - 100 * ՔՊ և ԱԻ միջոցառումների թիվը - 1 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 350.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | Տեղի համայնքապետարան |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատչելիությունը բնակավայրերում 65% | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Գյուղատնտեսության արտադրանքի աճի ապահովում | Համայնքում բավարար գործող գյուղտեխնիկայի առկայությունը - 80% | Հաշվետվություն,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Նորաստեղծ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի | Ֆինանսավորման ուշացումներ |
| **Միջոցառումներ**  1. Գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում  2. Գյուղտեխնիկայի սպասարկման կազմակերպում Տեղ համայնքի և մարզի համայնքների տնտեսավարողների համար | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Բազմաֆունկցիոնալ ինքնագնաց խոտհնձիչ - 1 * Անասնակերի որակի բարելավում - 20% * Տեխսպասարկման մեքենա - 1 * Վառելիքամղիչի կարգավորման ապարատ /ստենդ/ - 1 * Տարածաշրջանում առկա գյուղտեխնիկայի թիվը - 193 միավոր * Անասնապահությամբ զբաղվող տնտեսությունների թիվը - 800 * Հողագործությամբ զբաղվող տնտեսությունների քանակը - 700   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Սպասարկման աշխատակազմ - 3 մարդ * Դոնոր կազմակերպությունների հետ պայմանագիր - 1 * Ավտոկայանատեղի - 1 * Կառուցված բոքսեր – 5 հատ * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 68400.0 ՀՏԶՀ ներդրում | Նորաստեղծ ՀՈԱԿ |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **882165.8** |  |  |  |  |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | **Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, այդ թվում** | **Տեղ համայնք** | **147100000** |  |  |  |
|  | վարելահող | Տեղ համայնք | 59010000 |  |  |  |
|  | Բազմամյա տնկարաններ | Տեղ համայնք | 1390000 |  |  |  |
|  | խոտհարք | Տեղ համայնք | 4610000 |  |  |  |
|  | արոտ | Տեղ համայնք | 33310000 |  |  |  |
|  | այլ հողատեսքեր | Տեղ համայնք | 48780000 |  |  |  |
| 2 | **Բնակավայրերի, այդ թվում** | Տեղ համայնք | **4830000** |  |  |  |
| 3 | **Արդյունաբերական, ընդերքօգտ և այլ արտ, այդ թվում** | Տեղ համայնք | **690000** |  |  |  |
|  | արդյունաբերության | Տեղ համայնք | 690000 |  |  |  |
| 4 | **Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի նշ. հողեր, այդ թվում** | Տեղ համայնք | **420000** |  |  |  |
| 5 | **Հատուկ պահպանվող տարածքների նշանակության հողեր, այդ թվում** | Տեղ համայնք | **560000** |  |  |  |
| 6 | **Անտառային** | Տեղ համայնք | **3020000** |  |  |  |
| 7 | **Ջրային հողեր, այդ թվում** | Տեղ համայնք | **410000** |  |  |  |
| **I.** | **Շենք - շինություններ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Գյուղապետարանի շենք | Տեղ | 377.7քմ | ենթ.է վերանորոգ. |  |  |
| 2 | Տեղի թիվ 1 մանկապարտեզի շենք | Տեղ | 1 | ենթ.է վերանորոգ. |  |  |
| 3 | Մշակույթի տան շենք | Տեղ | 1 | բավարար |  |  |
| 4 | Անասունների ջրելատեղ | Տեղ բնակավայր | 1 | ենթ.է վերանորոգ. |  |  |
| 5 | Ջրատար <Քար աղբյուր> | Տեղ | 1 | ենթ.է վերանորոգ. |  |  |
| 6 | Պոմպակայան <Շոր> | Տեղ | 1 | ենթ.է վերանորոգ. |  |  |
| 7 | Ջրատար <Յոթ աղբյուր> | Տեղ | 1 | ենթ.է վերանորոգ. |  |  |
| 8 | Գլխ.փող.լուսավորության ցանց | Տեղ | 25 հատ | նորմալ |  |  |
| 9 | լողանոց | Տեղ | 1 | անբավարար |  |  |
| 10 | Հին գյուղապետարանի շենք | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 11 | Նոր գյուղապետարանի շենք | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 12 | Մշակույթի տուն | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 13 | Ավտոգարաժ | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 14 | Տրակտորային գարաժ | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 15 | զոդման կետ | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 16 | Սղոցարան | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 17 | Արարողությունների շենք | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 18 | Կենցաղի տուն | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 19 | Մթերավաճառքի կետ | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 20 | հացահատիկի պահեստ | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 21 | N 1 պահեստ | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 22 | N 2 պահեստ | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 23 | N 3 պահեստ | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 24 | Մթերային պահեստ | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 25 | Զենքի Պահեստ | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 26 | Կաթնատուն | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 27 | Կաթի Պահեստ | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 28 | Կարմիր անկյուն | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 29 | Հացի նոր փուռ | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 30 | Հին փուռ | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 31 | Լողանոց դաշտում | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 32 | Կերախոհանոց | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 33 | Էլեկտրաղացի շենք | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 34 | Հին սղոցարան | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 35 | Վարսավիրանոցի շենք | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 36 | Ավտոտնակ բուժարանում | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 37 | պոմպակայնի շենք | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 38 | Կալի նավես | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 39 | Կովանոց | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 40 | Հորթանոց | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 41 | Անասնաշենք դառի ձորում | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 42 | Անասնաշենք դպրոցի մոտ | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 43 | Անասնաշենքի խաչի խութում | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 44 | Մատղաշի գոմ | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 45 | Մատղաշի գոմ կարմիր քերծ | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 46 | Ֆերմային պահեստ | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 47 | Մեղվանոցի շենք | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 48 | խմելու ջրի ներքին ցանց | Խնածախ | 1 | անբավարար |  |  |
| 49 | Մանկապարտեզի շենք | Խնածախ | 1 | ենթակ. վերանոր. |  |  |
| 50 | Կովանոց | Խոզնավար | 1 | անբավարար |  |  |
| 51 | Կովանոց | Խոզնավար | 1 | անբավարար |  |  |
| 52 | Կովանոց | Խոզնավար | 1 | անբավարար |  |  |
| 53 | Կովանոց | Խոզնավար | 1 | անբավարար |  |  |
| 54 | Կովանոց /մատղաշի/ | Խոզնավար | 1 | անբավարար |  |  |
| 55 | Կովանոց | Խոզնավար | 1 | անբավարար |  |  |
| 56 | Գոմ մատղաշի | Խոզնավար | 1 | անբավարար |  |  |
| 57 | Գոմ մատղաշի | Խոզնավար | 1 | անբավարար |  |  |
| 58 | Արհեստանոց դարբնոց | Խոզնավար | 1 | անբավարար |  |  |
| 59 | Անասնաբուժ. Տեղամաս | Խոզնավար | 1 | անբավարար |  |  |
| 60 | Ակումբի շենք | Խոզնավար | 1 | ենթ.է վերանորոգ. |  |  |
| 61 | Բուժկետի շենք | Խոզնավար | 1 | անբավարար |  |  |
| 62 | Գյուղապետարանի շենք | Խոզնավար | 1 | ենթ.է վերանորոգ. |  |  |
| 63 | Մանկապարտեզի շենք | Կորնիձոր | 1 | ենթ.է վերանորոգ. |  |  |
| 64 | Գյուղի ոռոգման ցանց N1 | Կորնիձոր | 900մ | չի գործում |  |  |
| 65 | Գյուղի ոռոգման ցանց N2 | Կորնիձոր | 1100մ | չի գործում |  |  |
| 66 | խմելու ջրի ավազան/վերևի/ | Կորնիձոր | 1 | չի գործում |  |  |
| 67 | Դաշտի ոռոգման ցանց | Կորնիձոր | 1 | անբավարար |  |  |
| 68 | խմելու ջրի ջրագիծ/նոր/ | Կորնիձոր | 1100մ | անբավարար |  |  |
| 69 | Սիլոսի և սենաժի խրամատ | Կորնիձոր | 3 | անբավարար |  |  |
| 70 | Մշակույթի տան շենք | Կորնիձոր | 1 | ենթ.է վերանորոգ. |  |  |
| 71 | Մեքենատրակտորային պարկ | Կորնիձոր | 1 | անբավարար |  |  |
| 72 | Անասնագոմ | Կորնիձոր | 1 | անբավարար |  |  |
| 73 | Կովանոց ներքևի | Վաղատուր | 1 | անբավարար |  |  |
| 74 | կովանոց 40գլխի /վերևի/ | Վաղատուր | 1 | անբավարար |  |  |
| 75 | Մատղաշանոց 160 գլխի | Վաղատուր | 1 | անբավարար |  |  |
| 76 | Ոչխարանոց | Վաղատուր | 1 | ենթ.է վերանորոգ. |  |  |
| 77 | Ոչխարանոց վերևի | Վաղատուր | 1 | ենթ.է վերանորոգ. |  |  |
| 78 | Հացահատիկի պահեստ | Վաղատուր | 1 | ենթ.է վերանորոգ. |  |  |
| 79 | Նավես պահեստին կից | Վաղատուր | 1 | ենթ.է վերանորոգ. |  |  |
| 80 | Ավտոմեքենայի գարաժ | Վաղատուր | 1 | անբավարար |  |  |
| 81 | Նավես պարարտանյութի | Վաղատուր | 1 | անբավարար |  |  |
| 82 | Կերախոհանոց | Վաղատուր | 1 | անբավարար |  |  |
| 83 | Ջրմուղ ցանց | Վաղատուր | 1 | անբավարար |  |  |
| 84 | Ակումբի շենք | Վաղատուր | 1 | բավարար |  |  |
| 85 | Գյուղապետարանի շենք | Վաղատուր | 1 | ենթ.է վերանորոգ. |  |  |
| 86 | Կովանոց | Քարաշեն | 1 | անբավարար |  |  |
| 87 | Լողարան | Քարաշեն | 1 | անբավարար |  |  |
| 88 | Սիլոսի Խրամատ | Քարաշեն | 1 | անբավարար |  |  |
| 89 | Մսուր -մանկապարտեզ | Քարաշեն | 1 | ենթ.է վերանորոգ. |  |  |
| 90 | Մշակույթի տուն | Քարաշեն | 1 | ենթ.է վերանորոգ. |  |  |
| 91 | Աղբյուր նոր գյուղում | Քարաշեն | 1 | անբավարար |  |  |
| 92 | Կոյուղու ներքին ցանց | Քարաշեն | 1 | ենթ.է վերանորոգ. |  |  |
| 93 | Կովանոց | Քարաշեն | 1 | անբավարար |  |  |
| 94 | Սիլոսի խրամատ | Քարաշեն | 1 | անբավարար |  |  |
| 95 | Ավտոտնակ | Քարաշեն | 1 | անբավարար |  |  |
| 96 | Ավտոկշեռք | Քարաշեն | 1 | անբավարար |  |  |
| 97 | Գյուղապետարանի շենք | Քարաշեն | 1 | ենթ. վերանորոգմ. |  |  |
| 98 | Գյուղապետարանի շենք | Արավուս | 1 | ենթակա է վերանոր |  |  |
|  | **Տրանսպորտային միջոցներ** |  |  |  |  |  |
| 1 | Շտապ օգնության ավտոմեքենա | Տեղ համայնք | 1 | բավարար |  |  |
| 2 | Բեռնատար աղբատար մեքենաներ | Տեղ համայնք | 2 | նոր |  |  |
| 3 | Խոտհնձիչ | Տեղ համայնք | 1 | նոր |  |  |
| 4 | Տրակտոր ДТ-75 НГ | Տեղ համայնք | 1 | նորմալ |  |  |
| 5 | Հացահ.կոմբայն СК -5 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 6 | Հացահ.կոմբայն СК -5 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 7 | Շարքացան С 3-4-3,6 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 8 | Շարքացան С 3-4-3,6 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 9 | հացահատիկի սերմզտիչ | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 10 | հացահատիկի սերմզտիչ | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 11 | Հատիկաջարդիչ КДУ-2 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 12 | Սրսկիչ ОПВ -1200 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 13 | Խոտ հնձիչ КС - 2,1 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 14 | Խոտ հնձիչ КС - 2,1 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 15 | Խոտ հնձիչ КС - 2,1 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 16 | Խոտ հնձիչ КС - 2,1 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 17 | Խոտ հնձիչ КС - 2,1 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 18 | Խոտ հնձիչ КС - 2,1 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 19 | Խոտ մամլիչ ПСБ -1-6 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 20 | Խոտ մամլիչ ПСБ -1-6 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 21 | Խոտ մամլիչ ПСБ -1-6 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 22 | Խոտ մամլիչ ПСБ -1-6 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 23 | Խոտ մամլիչ ПСБ -1-6 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 24 | Խոտ մամլիչ ПСБ -1-6 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 25 | Գութան ПП -4-35 | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 26 | Տրակտորային Կցասայլակ | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 27 | Տրակտորային Կցասայլակ | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 28 | Տրակտորային Կցասայլակ | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 29 | Տրակտորային Կցասայլակ | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 30 | Տրակտորային Կցասայլակ | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 31 | Տրակտորային Կցասայլակ | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 32 | Տրակտորային Կցասայլակ | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 33 | Տրակտորային Կցասայլակ | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 34 | Տրակտորային Կցասայլակ | Տեղ համայնք | 1 | անսարք |  |  |
| 35 | Ավտոմեքենա KIA 199LL70 | Տեղ համայնք | 1 | բավարար |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | 4966.5 | 4966.5 |  |  |  |  |
| 2 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 83285.2 | 83285.2 |  |  |  |  |
| 3 | Ծառայության մատուցման նոր համակարգի ձևավորում, ՀՈԱԿ-ի ստեղծում | 32500.0 | 14358.2 |  | 18141.8 |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **120751.7** | **102609.9** |  | **18141.8** |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի մշակում | 2000.0 | 2000.0 |  |  |  |  |
| 5 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում | 7550.0 | 7550.0 |  |  |  |  |
| 6 | Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում | 108000.0 | 7100.0 |  | 100900.0 |  |  |
| 7 | Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում | 455684.9 |  |  | 455684.9 |  |  |
| 8 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 41900.0 | 10000.0 |  | 31900.0 |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **615134.9** | **26650.0** |  | **588484.9** |  |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ներհամայնքային տրանսպորտային կապի կազմակերպում | 22400.0 |  |  | 22400.0 |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **22400.0** |  |  | **22400.0** |  |  |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 42579.2 | 42579.2 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **42579.2** | **42579.2** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում | 7600.0 | 7600.0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **7600.0** | **7600.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | 5000.0 | 5000.0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **5000.0** | **5000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ԱԻ և ՔՊ մասին իրազեկության բարձրացում | 300.0 | 300.0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **300.0** | **300.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում | 68400.0 |  |  | 68400.0 |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **68400.0** |  |  | **68400.0** |  |  |
| **Ընդհանուրը** | | **882165.8** | **184739.1** |  | **697421.7** |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8. Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Համակարգիչների թիվը * Աշխատակիցների թիվը | 3  4 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծրագրային թարմացումների թիվը * Ձեռքբերված ծառայությունների թիվը | 2  2 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում% | 10 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետության բարելավում, % | 5 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **4966.5** | |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում * Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում * Համայնքի կենտրոնում աշխատողների պահպանման ծախսեր, հազ. դր. * 6 բնակավայրերում վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսեր, հազ. դր. | 24  20  51200.0  32085.2 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ավագանու նիստերի թիվը * Համայնքային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների թիվը | 10  3 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է, % | 5 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 70 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **83285.2** | |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Ծառայության մատուցման նոր համակարգի ձևավորում, ՀՈԱԿ-ի ստեղծում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմի աշխատողների թիվը * Կապալառու կազմակերպությունների թիվը * Դոնոր կազմակերպության ներդրման չափը, հազ. դրամ | 6  1  18141.8 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Կառուցված ավտոպարկ, հատ * Կառուցված բոքսեր, հատ * Ստեղծված ՀՈԱԿ, հատ | 1  5  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Նոր ծառայությունների մատուցում | առկա է | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կոմունալ տնտեսության և գյուղատնտեսության ոլորտներում ծառայությունների հասանելիու­թյու­նը բնակավայրերում աճել է % | 30 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **32500.0** | |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի մշակում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը  Հատակագծվող ընդհանուր մակերեսը, հա | 3  205 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի Տեղ բնակավայրի գլխավոր հատակագծի առկայությունը | Առկա է | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման հնարավորություն | առկա է | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի Տեղ բնակավայրի գլխավոր հատակագծի առկայությունը | առկա է | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **2000.0** | |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Տեխնիկական միջոցներ * Աշխատակիցներ * Փոխարինվող մասեր | 2  2  50 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Սպասարկվող խմելու ջրի ցանցերի քանակը * Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվը * Լուսավորվող փողոցների քանակը | 9  3422  31 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Վթարների թվի նվազեցում, % | 5 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Խմելու ջրի բնականոն մատակարարման ապահովում, ժամ * Փողոցներում երթևեկության անվտանգության աճ,% | 24  3 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **7550.0** | |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Ներհամայնքային հաղորդակցության ուղիների սպասարկում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * Սպասարկվող ճանապարհների երկարությունը, կմ * Տեխնիկական միջոցներ, միավոր * Դոնոր կազմակերպության ներդրման չափը, հազ. դրամ | 3  150  5  100900.0 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ձեռքբերված մեխանիզացիա, միավոր * Բարեկարգված միջբնակավայրային ճանապարհների թիվը * Բարեկարգված ներհամայնքային փողոցների թիվը | 5  3  7 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը երթևեկությունից % | 70 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարեկարգված ճանապարհների տեսակարար կշռի աճը ընդհանուրի մեջ, % | 40 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **108000.0** | |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Վարչական շենքերի թիվը * Խմելու ջրի ցանցերի թիվը * Նախակրթարանի շենքերի թիվը * Մրցույթների կազմակերպում * Կապալառու պայմանագրերերի թիվը * Դոնոր կազմակերպությունների ներդրման չափը, հազ.դր.՝   KFW bank  ՀՏԶՀ | 1  1  1  3  3  220000.0  235684.9 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Վերանորոգված վարչական շենքի տանիքի մակերեսը, քմ * Վերանորոգված վարչական շենքի մակերեսը, քմ * Վարչական շենքի ջեռուցում * Վերանորոգված խմելու ջրի ցանց * Վերանորոգված ջրահեռացման ցանց * Վերանորոգված նախակրթարան, քմ * Վերանորոգված տանիք, քմ | 240  377.7  Առկա է  1  1  968  800 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Նորոգված ենթակառուցվածքների վիճակը | գերազանց | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Բարելավված պայմաններ համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների սպասարկման համար * Կանոնավոր ջրամատակարարում և ջրահեռացում –ժամ * Նախադպրոցական կրթության և դաստիրակության ծառայության հասանելիությունը համայնքում % | առկա է  24  60 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **455684.9** | |  |  |  |
| **Ծրագիր 5. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցների թիվը, միավոր * Դոնոր կազմակերպությունների ներդրման չափը, հազ. դրամ, ՀՏԶՀ | 2  2  31900.0 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Աղբատար մեքենաների թիվը * Աղբամանների թիվը * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը, մարդ * Աղբամանների ախտահանում, ամսական, անգամ | 1  30  4000  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Աղբահանության ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում, % | 90 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | * Աղբահանության հաճախականությունը, շաբաթական, անգամ | 1 | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում, % | 50 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **41900.0** | |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային տրանսպորտային կապի կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Վարորդների թիվը * Տրանսպորտային միջոցների թիվը * Դոնոր կազմակերպությունների ներդրման չափը, հազ. դրամ, ՀՏԶՀ | 2  2  22400.0 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ձեռքբերված միկրոավտոբուսների թիվը * Սպասարկվող բնակավայրերի թիվը * Ներհամայնքային տրանսպորտից օգտվողների թիվը, շաբաթական | 2  7  215 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում, % | 100 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ուղևորափոխադրումների հաճախականությունը, օրական, անգամ | 2 | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ | առկա է | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **224000.0** | |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ապահովում համայնքում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՆՈՒՀ-երի թիվը * Նոր համակարգչային տեխնիկայի թիվը * Նոր ՀԾ ծրագրերի թիվը | 36  2  1  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը * Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում, անգամ * Ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը | 120  2  10  3 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Կրթական և դաստիրակչական բաղադրիչը ընդհանուր մատուցվող ծառայության մեջ % | 60 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում -բնակավայր | 3 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **42579.2** | |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցների թիվը * Մարզահրապարակների թիվը | 5  7  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Մշակութային միջոցառումների թիվը * Տեղի մշակույթի տան համար երաժշտական գործիքների և համակարգչի ձեռքբերում, միավոր * Կոռնիձորի մշակույթի տան նորոգված նստարաններ, նստարան * Խոզնավարի մշակույթի տան մասնակի նորոգում | 13  7  180  1 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Մշակութային կյանքի ակտիվացում | առկա է | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մշակութային միջոցառումների ավելացում % | 5 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **7600.0** | |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացող ընտանիքների թիվը * Համայնքի նորածիններին տրվող միանվագ օգնություն ստացող ընտանիքների թիվը | 80  90 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների գոհունակությունը սոցիալական ծրագրերից % | 50 |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, % | 60 |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **5000.0** |  | |  |  |
| **Ոլորտ 7. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. ԱԻ և ՔՊ մասին իրազեկության բարձրացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը * Բուկլետների քանակը * ՔՊ և ԱԻ միջոցառումների թիվը | 6  100  1 |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Վարժանքների մասնակիցների թիվը * Իրազեկված բնակիչների թիվը | 100  400 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Կազմակերպական կարողությունների բարելավում, % | 10 |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արտակարգ իրավիճակների և ՔՊ մասին իրազեկված մարդկանց տեսակարար կշիռը ընդհանուր բնակչության մեջ % | 7 |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **350.0** |  | |  |  |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Սպասարման աշխատակազմի աշխատողների թիվը * Դոնոր կազմակերպության ներդրման չափը, հազ.դր. * Ավտոկայանատեղի, հատ * Կառուցված բոքսեր, հատ | 3  68400.0  1  5 |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Բազմաֆունկցիոնալ ինքնագնաց խոտհնձիչ * Տեխսպասարկման մեքենա * Վառելիքամղիչի կարգավորման ապարատ, ստենդ | 1  1  1 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անասնակերի որակի բարելավում, % | 20 |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատչելիությունը բնակավայրերում % | 65 |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **68400.0** |  | |  |  |

**Հավելված 1. Վերջնական արդյունքների և որակական ցուցանիշների գնահատման սանդղակ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ծանոթություն*** | ***Ցուցանիշ*** | ***Վերջնական արդյունքի ցուցանիշի գնահատումը %*** | ***Գնահատման սանդղակ*** |  | ***Թիրախային վերջնական արդյունքների գնահատման չափորոշիչ Հիմքը ՄԳՀ*** |
| **Ոլորտի վերջնական արդյունքի ցուցանիշների գնահատման բանաձև Բ/Ա Ա.** Տվյալ ոլորտում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված համայնքի ղեկավարի լիազորությունների, ծառայությունների և գործառույթների ամբողջական իրականացում, սահմանված տեսլականի ապահովում (100%) **Բ.** ՏԱՊ-ով սահմանված ոլորտային նպատակների ամբողջական իրականացում | Ոլորտի վերջնական արդյունքի ցուցանիշ | 91 - 100 % | Շատ լավ | Ոլորտում նախատեսված բոլոր ծրագրերը կատարվել են, ծրագրերի նպատակների համար սահմանված վերջնական արդյունքի ցուցանիշները ապահովվել են, կան ոչ էական շեղումներ պլանավորված արդյունքներից |
| 71 - 90 % | Լավ | Ոլորտում նախատեսված ծրագրերի 70-90% կատարվել են, ծրագրերի նպատակների համար սահմանված վերջնական արդյունքի ցուցանիշները ապահովվել են մասնակի, առկա են ՏԱՊ-ով նախատեսված ռիսկերը |
| 41-70 % | Միջին` ոչ լավ ոչ վատ | Ոլորտում նախատեսված ծրագրերի 40-70% կատարվել են, ծրագրերի նպատակների համար սահմանված վերջնական արդյունքի ցուցանիշներում առկա են էական շեղումներ |
| 21 - 40 % | Ավելի շատ վատ, քան լավ | Ոլորտում նախատեսված ծրագրերի 20-40% կատարվել են, ծրագրերի նպատակների համար սահմանված վերջնական արդյունքի ցուցանիշները չեն ապահովվել կամ ապահովվել են լուրջ բացթողումներով |
| 0-20% | Վատ | Ոլորտում նախատեսված ծրագրերը հիմնականում չեն կատարվել, ծրագրերի նպատակների համար սահմանված վերջնական արդյունքի ցուցանիշները ապահովված չեն |
| Օրինակ՝ Կրթության ոլորտի ծառայության որակը - 70% | | | | | |
| *Ոլորտի վերջնական արդյունքի ցուցանիշներում օգտագործված որակական աճ, բարելավում արտահայտող ցուցանիշը = թիրախային ցուցանիշ - ելակետային ցուցանիշ* | | | | | |
| **Ծրագրի վերջնական արդյունքի ցուցանիշների գնահատման բանաձև** **Դ/Գ** **Գ.** Տվյալ ոլորտում ՀՀԶԾ տեսլականին հասնելու համար նախատեսված ծրագրերի ամբողջական իրականացում (100%) **Դ.** ՏԱՊ-ով սահմանված ծրագրային նպատակների ամբողջական իրականացում | Ծրագրի վերջնական արդյունքի ցուցանիշ | 91 - 100 % | Շատ լավ |  | Ծրագրով նախատեսված բոլոր միջոցառումները կատարվել են, միջոցառումների համար սահմանված ելքային ցուցանիշները ապահովվել են, մուտքային ցուցանիշներում կան ոչ էական շեղումներ |
| 71 - 90 % | Լավ | Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները կատարվել են, միջոցառումների համար սահմանված ելքային ցուցանիշների 70-90% ապահովվել են, մուտքային ցուցանիշներում կան էական շեղումներ |
| 41-70 % | Միջին` ոչ լավ ոչ վատ | Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները կատարվել են մասնակի, միջոցառումների համար սահմանված ելքային ցուցանիշների 40-70% ապահովվել են, մուտքային ցուցանիշներում կան էական շեղումներ |
| 21 - 40 % | Ավելի շատ վատ, քան լավ | Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները կատարվել են մասնակի, միջոցառումների համար սահմանված ելքային ցուցանիշների 20-40% ապահովվել են, մուտքային ցուցանիշներում կան լուրջ բացթողումներ |
| 0-20% | Վատ | Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները հիմնականում չեն կատարվել, միջոցառումների համար սահմանված ելքային և մուտքային ցուցանիշները չեն ապահովվել |
| Օրինակ՝ ՏԻՄ-երի կողմից բնակիչներին սպասարկմանարագությունը և որակը - 60% | | |  |  |  |
| ***Ծառայությունների որակի գնահատման չափորոշիչ*** | ***Որակական ցուցանիշի գնահատումը, %*** | ***Բնակիչների գնահատականը ծառայության որակին*** | |  | ***Ծրագրի վերջնական արդյունքի ցուցանիշի փոփոխության (աճի, բարելավման) գնահատման սանդղակ Աճի ցուցանիշը = թիրախային ցուցանիշի հարաբերությունը ելակետային ցուցանիշին՝ արտահայտված տոկոսով:*** |
| 91 - 100 % | Շատ լավ | | Ոլորտում ներառված են ծրագրեր, որոնք նախորդ տարում չեն իրականացվել, նախատեսվում են նոր ծառայություններ, միջոցառումներ և ելքային ցուցանիշներ, որոնք ապահովում են ոլորտի զարգացումը: |
| 71 - 90 % | Լավ | | Ոլորտում ներառված են ծրագրեր, որոնք նախորդ տարում ևս իրականացվել են, սակայն նախատեսվում են նոր միջոցառումներ, որոնց ելքային ցուցանիշները նպաստում են ծառայությունների որակը նախորդ տարվա համեմատ էապես բարելավելու համար: |
| 41-70 % | Միջին` ոչ լավ ոչ վատ | | Ոլորտում ներառված ծրագրերը իրականացվել են նախորդ տարիներին ևս, նախատեսվում են միջոցառումներ, որոնք հիմնականում ուղղված են պահպանելու մատուցվող ծառայությունների որակը, ելքային ցուցանիշները փոքր դրական աճի միտում են պարունակում նախորդ տարվա համեմատ |
| 0 - 40 % | Ավելի շատ վատ, քան լավ | | Ոլորտում ներառված ծրագրերը, միջոցառումները իրականացվել են նախորդ տարիներին ևս, որոնք ուղղված են պահպանելու մատուցվող ծառայությունների որակը, ելքային ցուցանիշները կրկնում են նախորդ տարվա ցուցանիշները |
| 0-20% | Վատ | | Ոլորտում ներառված ծրագրերը, միջոցառումները իրականացվել են նախորդ տարիներին ևս, ելքային ցուցանիշները ավելի ցածր են քան նախորդ տարվա ցուցանիշները |
| Օրինակ՝ Նախադպրոցական կրթության ծառայության որակը - 85 % | | | | Օրինակ՝ Կառավարման արդյունավետության բարելավում - 5% |