**Հավելված**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ**

**ՏԵՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022-2026թթ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ**

**Հաստատված է ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի ավագանու**

 **2021թ. դեկտեմբերի 29-ի N 54-Ա որոշմամբ**

**Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի**

 **Տեղ համայնքի ղեկավար՝ Դ․ ՂՈՒԼՈՒՆՑ**

Բովանդակություն

1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք 3

2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն 4

2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն 4

2.2. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը 5

2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրերը 8

2.4. Համայնքի ֆինանսական վիճակի նկարագրություն և ֆինանսական

կանխատեսումները 9

2.5. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ 11

2.6. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և

 սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն 11

3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում 13

3.1. Համայնքի զարգացման տեսլական 13

3.2. Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ 13

4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում 30

5. ՀՀԶԾ մոնիթորինգ 36

**6**. **2022-2026թթ Տեղ համայնքում պլանավորված և կատարվելիք ծրագրերի ցանկ ……….. 37**

Հավելված 1. Ծրագրերի անձնագրեր 39

Հավելված 2. Ծրագրի մոնիթորինգ 65

Հավելված 3. Ծրագրի ֆինանսավորման ամփոփում 65

# Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք

***Տեղ համայնքի հարգելի բնակիչներ,***

Խոշորացված Տեղ համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը համայնքի կայուն և դինամիկ աճն ապահովող, համակարգված, բազմակողմանի, մանրամասն հանրային քննարկումների և խորհրդակցությունների արդյունքում վեր հանված խնդիրների լուծմանն ուղղված նպատակային և ճշգրիտ քայլերի ամբողջություն է, որը միտված է լինելու միմիայն բարելավելու համյնքի սոցիալ-տնտեսական կյանքը, ճկուն և պարբերաբար թարմացվող ծրագրերի կատարման արդյունքում բարձրացնելով ժողովրդի կենսամակարդակը: Համայնքային ծառայություններն իրենց բնույթով բազմապիսի են, ուստի դրանց կատարմանը որակական փոփոխություն տալու, կատարողական կարգապահությունը ամենաբարձր մակարդակի պահելու համար անհրաժեշտ է մշակել հետևողական և վերահսկման մեխանիզմներ՝ բազմապատկելով բոլորիս ջանքերն ու եռանդը:

Քանի որ համայնքը 2020թ. 44-օրյա պատերազմից հետո դարձել է սահմանամերձ ուստի էլ ավելի եմ կարևորում բոլորիդ կողմից մասնակցային գործընթացը անվտանգության ապահովան և համայնքային ծրագրերի կատարման գործում:

Համայնքի առջև ծառացած խնդիրները, մարտահրավերները և նախկիններից ժառանգաբար փոխանցված խորքային խնդիրներն են հիմք հանդիսացել 2022-2026թթ հնգամյա զարգացման ծրագրի մշակման համար: Ծրագիրը կազմվել է՝ հաշվի առնելով առկա հնարավորությունների և վեր հանված խնդիրների առաջնահերթությունները, որը պետք է հիմք հանդիսանա տարեկան աշխատանքային պլանների և բյուջեի մշակման ու կատարման աշխատանքները կազմակերպելիս: Այն պետք է լինի հնարավորինս ճկուն և պարբերաբար թարմացվող, որը կապահովի եկամուտների լրացուցիչ աղբյուրների հավաքագրում, ֆինանսական միջոցների հայթայթում, համայնքային եկամուտների և տուրքերի արդյունավետ հավաքագրում և նպատակային օգտագործման կազմակերպում:

Համայնքի կայուն զարգացումը և խորքային խնդիրների լուծումը հնարավոր է միայն համատեղ ուժերով՝ համախմբելով համայնքի, պետության, միջազգային ծրագրերի, կազմակերպությունների հնարավորությունները:

Հարգե՛լի բնակիչներ, միմիայն բոլորիս կողմից սրտացավ աշխատանքի և համառ մոտեցման շնորհիվ է լինելու այս ծրագրերի կյանքի կոչումը և մեր համայնքի ծաղկեցումը: Համոզված եմ՝ «մեկը բոլորի և բոլորը մեկի» սկզբունքով, միասնական ջանքերով այս հինգ տարիների ընթացքում շենացնելու ենք մեր համայնքը և մեր հաջողությունն ապահովված է լինելու:

#

# 2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն

## 2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն

Տեղ խոշորացված համայնքը ձևավորվել է 2016թ-ի սեպտեմբերին: Համայնքի մեջ ընդգրկված են 7 բնակավայրեր։ Համայնքի կենտրոնը Տեղ բնակավայրն է։ 2019թ տարեկան ամփոփումների արդյունքում Տեղը ճանաչվել է որպես «լավագույն բարեկարգ համայնք»; Ստորև ներկայացված աղյուսակներն ու դիագրամները արտահայտում են համայնքի կազմի մեջ մտնող յուրաքանչյուր բնակավայրին վերաբերող ընդհանուր ժողովրդագրական տվյալներ, հողերի չափեր և հեռավորությունը Գորիս քաղաքից:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Բնակավայրի անվանումը | Համայնքային հողերը | Ընդհանուր բնակիչների թիվը | Հեռավորությունը Գորիսից |
| Արավուս | 443 հա | 180 | 22 կմ |
| Խնածախ | 3237 հա | 758 | 31 կմ |
| Խոզնավար | 2121 հա | 300 | 45 կմ |
| Կոռնիձոր | 2417 հա | 1053 | 25 կմ |
| Վաղատուր | 2275 հա | 408 | 37 կմ |
| Տեղ | 3867 հա | 2189 | 20 կմ |
| Քարաշեն | 1370 հա | 531 | 16 կմ |
| Ընդհանուր | 15730 հա | 5419 | - |





## 2.2. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը

Համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն 2021թ.-ի դրությամբ կազմում է 238,021,800 ՀՀ դրամ։ Ընդհանուր եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը կազմում է 27,4%, որը հիմնականում ձևավորվում է բնակավայրերի հողային և գույքային հարկերից։

**Հիմնական գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Բնակավայր** | **Արտադրանք** | **Ծավալը (տարեկան)** |
| **Արավուս** | Ցորեն | 4830ց |
| Գարի | 1040ց |
| Հաճար | 500ց |
| **Խնածախ** | Ցորեն | 3300ց |
| Գարի | 2765ց |
| Հաճար | 2250ց |
| Լոբի | 80ց |
| **Խոզնավար** | Ցորեն | 750ց |
| Եգիպտացորեն | 750ց |
| Լոբի | 80ց |
| **Կոռնիձոր** | Ցորեն | 26250ց |
| Գարի | 6760ց |
| Հաճար | 1375ց |
| Լոբի | 170ց |
| Լոլիկ | 719ց |
| Վարունգ | 318ց |
| Սոխ | 946ց |
| Սխտոր | 342ց |
| Կարտոֆիլ | 4966ց |
| **Վաղատուր** | Կարտոֆիլ | 4011ց |
| Լոբի | 80ց |
| **Տեղ** | Ցորեն | 40410ց |
| Գարի | 10250ց |
| Հաճար | 2225ց |
| Լոբի | 150ց |
| Լոլիկ | 822ց |
| Վարունգ | 367ց |
| Սոխ | 172ց |
| Սխտոր | 940ց |
| Կարտոֆիլ | 8404ց |
| **Քարաշեն** | Ցորեն | 10500ց |
| Գարի | 2185ց |
| Հաճար | 1875ց |
| Սխտոր | 428ց |

Ծառայության ոլորտի ձեռնարկություններ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Բնակավայր** | **Ձեռնարկություն** | **Աշխատակիցների քանակը** |
| Տեղ | Խանութ | 1 |
| Խանութ | 3 |
| Խանութ | 1 |
| Խանութ | 1 |
| Խանութ | 2 |
| Խանութ | 1 |
| Խանութ | 1 |
| Խանութ | 1 |
| Կրպակ | 1 |
| Կրպակ | 1 |
| Դեղատուն | 1 |
| Ալրաղաց | 2 |
| Լավաշի թոնիր | 4 |
| Տաքսի ծառայություն | 5 |
| Տաքսի ծառայություն | 4 |
| Տաքսի ծառայություն | 4 |
| Գազալցակայան | 8 |
| Հացի փուռ | 2 |
| Բենզալցակայան | 2 |
| Բենզալցակայան | 2 |
| Քարաշեն | Խանութ | 1 |
| Կաթի վերամշակման գործ. | 4 |
| Կաթի վերամշակման գործ. | 5 |
| Գազալցակայան | 8 |
| Վաղատուր | Կաթի վերամշակման գործ. | 2 |
| Խանութ | 1 |
| Խոզնավար | Խանութ | 1 |
| Խնածախ | Հացի փուռ | 1 |
| Կաթի վերամշակման գործ. | 3 |
| Կրպակ | 1 |
| Կրպակ | 1 |
| Կրպակ | 1 |
| Կրպակ | 1 |
| Կրպակ | 1 |
| Կոռնիձոր | Կաթի վերամշակման գործ. | 1 |
| Խանութ | 1 |
| Խանութ | 1 |
| Խանութ | 1 |
| Խանութ | 1 |
| Խանութ | 1 |

Կրթական հաստատություններ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Անվանում | Նախատեսված է \_\_\_\_ հոգու համար | Ընդգրկված է \_\_\_\_\_ հոգի |
| Տեղի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց | 320 | 205 |
| Տեղի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց | 320 | 139 |
| Քարաշենի միջնակարգ դպրոց | 112 | 73 |
| Կոռնիձորի միջնակարգ դպրոց | 220 | 128 |
| Վաղատուրի միջնակարգ դպրոց | 180 | 41 |
| Խոզնավարի միջնակարգ դպրոց | 120 | 39 |
| Արավուսի տարրական դպրոց | 120 | 7 |
| Տեղի թիվ 1 նախադպրոցական հաստատություն | 120 | 45 |
| Կոռնիձորի նախադպրոցական հաստատություն | 30 | 31 |
| Տեղի արտադպրոցական պարի խմբակ | - | 37 |

Առողջապահական հիմնարկներ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Բնակավայր | Տեսակ | Քանի հոգու համար է նախատեսված | Տարեկան այցելուների թիվը |
| Տեղ | Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն | 15 | 8640 |
| Արավուս, Խնածախ, Խոզնավար,Կոռնիձոր,Վաղատուր,Քարաշեն | Բուժկետ | - | - |

Զբոսաշրջային հետաքրքություն ներկայացնող բանական, պատմական և մշակութային հուշարձաններ

|  |  |
| --- | --- |
| Բնակավայր | Անվանում |
| Տեղ | Սուրբ Գևորգ Եկեղեցի, որը կառուցվել է վաղ միջնադարում։ |
| Մելիք Բարխուդարի նստավայրը, որը կառուցվել է 18րդ դարերում |
| Քարաշեն | Գյուղի արևմուտքում գտնվող «Հին Գյուղ» քարանձավային բնակավայրը իր մատուռով և «Սուրբ Ջուր» կոչվող աղբյուրով |
| Խնածախ | «Մելիքների թաղամասը» |
| Կոռնիձոր | «Սըռնեղցի»կոչվող եկեղեցին |

**Ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված ընտանիքներ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Արավուս | Խնածախ | Խոզնավար | Կոռնիձոր | Վաղատուր | Տեղ | Քարաշեն |
| 12 | 13 | 8 | 37 | 52 | 78 | 15 |

## 2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրերը

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցով և Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության զարգացման գործակալության օգնությամբ, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի, ինչպես նաև տարբեր սուբվենցիոն ծրագրերի միջոցով Տեղ խոշորացված համայնքում 2021թ-ին իրականացվել է մոտ 79,306,970 դրամի չափով ներդրում։ Համայնքապետարանի ներկայացրած հայտի հիման վրա նախատեսված միջոցները ծախսվել են հետևյալ նպատակներով՝

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը | Համայնքի համաներդրման չափը |
| 1. | Տեղ համայնքի Քարաշեն բնակավայրի վարչական շենքի 1-ին հարկի մասնակի վերանորոգում | 9,579,000 ՀՀ դրամ | 957,900 ՀՀ դրամ |
| 2. | Խոզնավար բնակավակրի վարչական շենքի 1-ին հարկի մասնակի վերանորոգում | 11,749,500 ՀՀ դրամ | 2,000,000 ՀՀ դրամ |
| 3. | Կոռնիձոր բնակավայրի խաղահրապարակի սարքավորումների մատակարարում և տեղադրոմ | 3,000,000 ՀՀ դրամ | — |
| 4. | Տեղ համայնքի Խնածախ բնակավայրի ոռոգման ներքին ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ | 24,899,790 ՀՀ դրամ | — |
| 5. | Տեղ համայնքի Խոզնավար բնակավայրի ոռոգման ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ | 6,578,500 ՀՀ դրամ | — |
| 6. | Տեղ համայնքի Վաղատուր բնակավայրի խմելու ջրագծի ներքին ցանցի վերանորոգում  | 10,848,000 ՀՀ դրամ | — |
| 7. | Տեղ համայնքի Տեղ բնակավայրի «Օհանի արխաջ», «Խնդակ» և «Սրնեղծի» արոտավայրերում ջրագիծ-ջրելատեղի կառուցում | 12,651,980 ՀՀ դրամ | 2,211,026 ՀՀ դրամ |

## 2.4. Համայնքի ֆինանսական վիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները

Տեղ բազմաբնակավայր համայնքի եկամուտների զգալի մասը (շուրջ 73%) ձևավորվում է պետական բյուջեից համայնքին տրամադրվող ամենամյա դոտացիաներից։ Ուստի համայնքի եկամուտների փոփոխությունը մեծապես պայմանավորված է նշված դոտացիայի չափից։ Հաշվի առնելով Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումները Հայաստանի տնտեսական աճի վերաբերյալ (ՀՆԱ-ի աճը՝ 3,4% 2019թ.-ին և 4,8% 2021թ.-ին)՝[[1]](#footnote-1)ակնկալվում է, որ պետական մակարդակով շոշափելի փոփոխություններ տեղի չեն ունենա դոտացիայի ավելացման առումով։

Մյուս կողմից եկամուտները կարող են փոխվել, եթե համայնքում գանձվեղ հարկերի չափն ավելանա։ Քանի որ ծրագիրը ներառում է գույքի և հողային հարկերի գանձման արդյուտավետության բարձրացման ռազմավարություն, ակնկալվում է, որ դրա շնորհիվ մոտակա հինգ տարիների ընթացքում համայնքի եկամուտները որոշակիորեն կավելանան։ Սույն կանխատեսումը մանրամասնորեն ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում։

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Եկամուտներ** | 20121փաստ. | 2022նախ. | 2023կանխ. | 2024 կանխ. | 2025 կանխ. | 2026 Կանխ. |
| **Ընդհանուր եկամուտների չափը** | **227,570,300** | **238,021,700** | **249,446,740** | **261,420,180** | **273,968,350** | **287,118,830** |
| Ընդամենը սեփական եկամուտներ | 65,244,800 | 68,376,550 | 71,658,620 | 75,098,240 | 78,702,950 | 82,480,690 |
| Գույքահարկ կազմակերպություններից | 49,000 |  |  |  |  |  |
| Գույքահարկ քաղաքացիներից | 19,652,400 |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը հողի հարկ | 25,224,100 |  |  |  |  |  |
| Հողի հարկ համայնքի տարածքում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակութ.հողերց | 25,224,100 |  |  |  |  |  |
|  Բ Հողի հարկ համայնքի տարածքում գտնվող ոչ գյուղատնտեսական նշանակութ.հողերց | 7,782,100 |  |  |  |  |  |
| ընդամենը հողի վարձակալություն | 7,782,100 |  |  |  |  |  |
| Հողի վարձավճար համայնքի տարածքում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակութ.հողերց | 7,490,800 |  |  |  |  |  |
| Հողի վարձավճար համայնքի տարածքում գտնվող կառուցապատման նպատ.տրված հողերց | 360,000 |  |  |  |  |  |
| Դոտացիա | 162,325,500 | 164,124,500 | — | — | — | — |
| դրամաշնորհներ | 498,100 | — | — | — | — | — |
| Այլ դոտացիա | 0 | — | — | — | — | — |
| Տեղական տուրքեր | 404,000 | — | — | — | — | — |
| Այլ եկամուտներ | 11,783,600 | — | — | — | — | — |

## 2.5. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ

Համայնքի զարգացման հիմնական դժվարություններից մեկն է հանդիասնում տրանսպորտային ցանցի բացակայությունը։ Այն խոչընդոտ է հանդիսանում հետևալ խնդիրների լուծման համար՝

* Համայնքի գյուղատնտեսների հասանելիությունը անհրաժեշտ սպառման շուկաներին,
* Համայնքի արտադպրոցական կրթական հաստատությունների համար անհրաժեշտ մասնագետների երթևեկությունը Գորիս քաղաքից,
* Համայնքի բնակիչների՝ Տեղ բնակավայրում և Գորիս քաղաքում գտնվող բուժհաստատությունից օգտվելը,

Գյուղատնտեսական ձեռներեցության զարգացման հիմնական դժվարություններից է հանդիսանում ոռոգման ջրի բացակայությունը Տեղ, Խնածախ և Քարաշեն բնակավայրերում։ Ջրի առկայությունը հնարավորություն կտար զարգացնելու բանջարաբոստանային կուլտուրաներն այս բնակավայրերում։

Համայնքն ունի նաև կառուցապատման հետ կապված խնդիրներ, որոնք առաջացել են հատակագծի բացակայության և ոչ կանոնակարգված շինարարական աշխատանքների պատճառով։ Բացառությամբ Կոռնիձորի և Քարաշենի՝ մնացած հինգ բնակավայրերում շինությունները տեղակայված են ոչ օրինաչափ կերպով, որը դժվարացնում է միջբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգումը և դրանց լուսավորումը մատչելի եղանակով։ Հատակագծի և համապատասխան շինարարական դրույթների բացակայությունը նաև պատճառ է դարձել գերեզմանատների անկանոն կառուցման համար։

Համայնքը նաև ունի գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակման և իրացման խնդիր։ Կան բրդի և ծղոտի մեծ պաշարներ, որոնք ուղղակի այրվում կամ դեն են նետվում, քանի որ գյուղտնտեսները դրանք չեն կարողանում վերամշակել կամ վաճառել։

Իրացման խնդիրներից մեկն էլ այն է, որ գյուղատնտեսական արտադրանքը շատ հաճախ վաճառվում է գյուղացիների համար ոչ շահավետ գներով։ Այս հանգամանքը հիմնականում պայմանավորված է գյուղատնտեսության ոլորտում դիվերսիֆիկացիայի բացակայությամբ։ Քանի որ համայնքի բնակիչները հիմնականում զբաղված են ընդամենը մի քանի գյուղատնտեսական ապրանքի լայնածավալ արտադրությամբ, նրանք ստեղծում են իրենց հասանելի շուկայական պահանջարկին գերազանցող առաջարկ։ Արդյունքում գյուղատնտեսության ոլորտի ձեռներեցները ստիպված են լինում իրենց արտադրանքը վաճառել նախատեսվածից ցածր գնով, որն էլ իր հերթին տալիս է ներդրված ներուժին ոչ համաչափ եկամուտ։

## 2.6. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն

|  |  |
| --- | --- |
| Ուժեղ կողմեր | Թույլ կողմեր |
| * Անասնապահության և բանջարաբոստարանային կուլտուրաների արտադրության ծավալաների մեծացման զգալի ներուժ
* Քարաշեն և Կոռնիդզոր բնակավայրերի տնային տնտեսությունների կանոնավոր տեղաբաշխվածությունը,[[2]](#footnote-2)
* Խոզնավար և Վաղատուր գյուղերում առատ ջրային ռեսուրսների առկայություն,
* Ընդարձակ արոտավայրերի առկայություն
* Կոռնիձոր, Քարաշեն և Տեղ բնակավայրերում զգալի թվով բերրի վարելահողերի առկայություն,
* Ծղոտի պաշարների առկայություն
 | * Համայնքի ենթակառուցվածքների (փողոցներ, ջրամատակարարման ցանցեր և այլն) ոչ բարվոք վիճակը,
* Համայնքի բնակավայրերի տրանսպորտային համակարգի անբավարար վիճակը,
* Գյուղատնտեսական ապրանքի համար անհրաժեշտ շուկաների հետ թույլ կապը
* Ծղոտից վառելանյութ ստանալու տեխնիկայի բացակայություն։
 |
| Հնարավորություններ | Սպառնալիքներ |
| * Համայնքի տեղակայված լինելը Հայաստանն Արցախի հետ կապող միջպետական ճանապարհի վրա,
* Ակնկալվում է դիզվառելիքի գնի աճ։
 | * Բնականտարերայինաղետներիհնարավորպատճառածվնասները (երկրաշարժ, հեղեղումներ, կարկտահարություն, սողանքներիառաջացում),
* Արտագաղթը, հատկապեսերիտասարդներիշրջանում,
* Համայնքին հարակից ազատագրված տարածքների կարգավիճակի փոփոխությունը, որոնք համայնքի անասնապահների համար օգտագործվում էին, որպես արոտավայրեր,
* Մատչելի գնով գյուղատնտեսական ապրանքների ներկրումն արտերկրից։
 |

# 3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում

## 3.1. Համայնքի զարգացման տեսլական

Տեղ բազմաբանակվայր համայնքը միտված է իր բնակիչների համար ապահովում է սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացում։ Այն ունի գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության բնագավառում զարգացման ներուժ, որը համայնքը նպատակ ունի յուրացնել սույն ծրագրի շրջանականերում։ Մոտակա հինգ տարիների ընթացքում համայնքը հավակնում է շոշափելի փոփոխությունների հասնել իր բնակչության բարեկեցության բարձրացման հարցում։

Վերոնշյալ տեսլականին հասնելու համար սույն ծրագրի շրջանակներում համայնքը սահմանել է հետևյալ թիրախները՝

* Համայնքի կազմի մեջ մտնող յոթ բնակավայրեր համաչափ զարգացումը,
* Ձեռներեցության զարգացում՝ օգտագործելով բնակավայրերի գյուղատնտեսական ներուժը,
* Համայնքում աշխատատեղերի ընդլայնում,
* Համայնքի պատմա-մշակութային օբյեկտներիզբոսաշրջային վայրերի վերածում,
* Մաքուր շրջակա միջավայրով համայնք,
* Բարեկարգված ենթակառուցվածքային համակարգեր,
* Բարձր նախադպրոցականկրթության մակարդակ,
* Համայնքային տարբեր շահագրգիռ կողմերի, դոնոր կազմակերպությունների, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների, անհատների նախաձեռնություններում առաջընթաց,
* Սերտհամագործակցություն համայնքի բնակչության, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների և գործարարների հետ,
* Պատշաճ առողջապահական ծառայություններ մատուցում։

Համայնքի ընդհանուր զարգացումը գնահատելու համար սահմանվել են ներքոնշյալ չափանիշները յոթ բանակավայրերից յուրաքանչյուրում՝

* Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը բանակավայրերի ընտանիքների ընդհանուր թվին,
* Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ,
* Համայնքի բնակավայրերում գրանցված բանկիչների թվի փոփոխությունը (չպայմանավորված բնական աճով)։

## 3.2. Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ

Ստորև բերված անմիջական նպատակները հիմնված են համայնքի տեսլականի և «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված պարտադիր խնդիրների հիման վրա։ Այս բաժնում հստակեցված է նպատակների չափման ցուցանինշները և դրանց թիրախային արժեքները, առնչվող խնդիրները, նախատեսվող միջոցառումները և դրանց միջանկյա արդյունքները։ Այս ծրագրերն ավելի մանրամասն ներկայացված են Հավելված 1-ում։

1. **Բազմավեկտոր գյուղատնտեսության զարգացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում,Գյուղական բնակավայրեր ընդգրկող համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Կանաչ ոլոռի և հնդկաձավարի արտադրության ծավալների աճ Կոռնիձոր և Տեղ բնակավայրերում:* Գյուղատնտեսների շրջանում կանաչ ոլոռի և հնդկաձավարի աճեցման բնագավառում անվճար խորհրդատվության տրամադրում,
* Գյուղատնտեսներին կանաչ ոլոռի և հնդկաձավարի սերմերի տրամադրում,
* Կանաչ ոլորռի և հնդկաձավարի աճեցման խրախուսում։

Քարաշեն և Տեղ բնակավայրերում սոխի և սխտորի արտադրության ծավալների ընդլայնում:* Սոխի և սխտորի աճեցման ծավալների մեծացման համար ոռոգելի ցանքատարածությունների հատկացում,
* Սոխի և սխտորի աճեցման համար անհրաժեշտ սերեմերի տրամադրում։

Օրգանական ծնեբեկի և աշորայի արտադրման ծավալների աճ Տեղ բնակայավրում:* Գյուղացիների շրջանում օրգանական ծնեբեկի և աշորայի աճեցման վերաբերյալ անվճար խորհդրատվության տրամադրում,
* Օրգանական ծնեբեկի և աշորայի աճեցման համար անհրաժեշտ ցանքատարածությունների տրամադրում,

Ջերմոցային տնտեսությունների առկայություն Տեղ և Խոզնավար բնակավայրերում:* Ջերմոցային տնտեսությունների հիմնադրման համար անհրաժեշտ համաֆինանսավորման հայթայթում,
* Շահագրգիռ գյուղացիներին ջերմոցային տնտեսության վարման վերաբերյալ խորհդատվության տրամադրում,

Վաղատուր համայնքում պտղատու այգիների քանակի աճ։* Բնակչության շրջանում պտղատու այգեգործության խրախուսում,
* Պտղատու տնկիների տրամադրում,

Ծառերի կպչողականությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ պարագաների տրամադրում։ |
| Չափման ցուցանիշ(ներ)  | * Բերքատվության չափը,
* Գյուղատնտեսության ոլորտում ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող սուբյեկտների թիվը,
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բնակիչների եկամուտների չափը,
* Մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հարաբերությունը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերին։
 |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Բերքատվության և գյուղատնտեսական ապրանքների սպառման տարեկան աճ առնվազն 10%-ով,
* Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բնակիչների եկամուտների տարեկան աճ առնվազն 10%-ով,
* Մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մասնաբաժնի աճ առնվազն տարեկան 10%-ով։
 |

1. **Համայնքի բնակավայրերում նախակրթական և ուսուցման իրականացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Առանձնացված նախադպրոցական հաստատությունների առկայությունը համայնքի բոլոր բնակավայրերում:* Բոլոր բնակավարյերում նախադպրոցական հաստատությունների համար անհրաժեշտ վայրերի տրամադրում,
* Առանձնացված շինություններում անհրաժեշտ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում։

Բոլոր բնակավյարերի նախադպրոցական հաստատություններում անհրաժեշտ գույքի առկայություն:* Գույք ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում,
* Պոտենցիալ բարերարների հետ բանակցությունների վարում։

Ջեռուցվող նախակրթական հաստատություններ:* Նախակրթական հաստատությունների համար գրանուլային վառարանների ձեռքբերում։[[3]](#footnote-3)

Բարելավված ճաշացանկ բոլոր նախակրթական հաստատությունների համար:* Ճաշացանկի բարելավման համար խորհրդատվությունների անցկացում համապատասխան մասնագետների հետ,

Նախակրթական հաստատությունների համար նոր ճաշացանկի կազմում։ |
| Չափման ցուցանիշ(ներ)  | * Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին
* Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթությունից
 |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրված երեխաների չափաբաժնի ավելացում առնվազն մինչև 80% մինչև 2022թ.-ի ավարտը։
* Ծնողների բավարարվածության բարձր մակարդակ (ընդհանուր առմամբ «լավ» կամ «շատ լավ» գնահատականի գերակշռում),
 |

1. **Համայնքի համար տրանսպորտային համակարգի ստեղծում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Օրական երկու անգամ երթևեկության իրականացում համայնքի բնակավայրերից դեպի Գորիս և հակառակ ուղղությամբ,* Մարդատար տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերում,
* Երթևեկող ուսուցիչներին հատկվացվող դրամական միջոցների տրամադրումը երթևեկությունն իրականացնող կազմակերպությանը կամ անհատին։[[4]](#footnote-4)

Անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների և կանգառների առկայություն։* Կոռնիձոր բնակավայրը Երևան-Ստեփանակերտ մայրուղուն կապող ճանապարհի ելակետում ճանապարհային նշանի տեղադրում,
* Բնակավայրերից յուրաքնչյուրում առնվազն մեկ կանգառի կառուցում

Տեղ վարչական համայնքի մուտքի և ելքի ցուցանակների տեղադրում։ |
| Չափման ցուցանիշ(ներ)  | * Համայնքի բանկիչների բավարարվածությունը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից
* Առկա ճանապարհային նշանների թվի հարաբերությունն անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների թվին,
* Առկա կանգառների թվի հարաբերությունն անհրաժեշտ կանգառների թվին
 |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Բնակիչների բավարարվածության բարձր մակարդակ (ընդհանուր առմամբ «լավ» կամ «շատ լավ» գնահատականի գերակշռում),
* Բոլոր անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների կառուցում և վերանորոգում։
* Բոլոր անհրաժեշտ կանգառների կառուցում։
 |

1. **Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում, կանաչապատում, սանիտարական մաքրում, աղբահանության իրականացում և գերեզմանատներին առնչվող խնդիրների կարգավորում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապավովումը |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Համայնքի բոլոր բնակավայրերի համար հատակագծի առկայություն,* Համապատասխան մասնագետների հետ դաշտային վերլուծությունների իրականացում,
* Համայնքի բնակավայրերի տարբեր հատվածների կարգավիճակների և սահմանների հստակեցում,
* Հատակագծերի կազմում

Համայնքի քաղաքաշինության կանոնադրության առկայություն։* Կանոնադրության մշակամն համար խորհրդակցությունների անցկացում համապատասխան մասնագետների մանսակցությամբ
* Քաղաքաշինության ժամկետների, պարտադիր դրույթների և տուգանքների չափերի սահմանում,
* Կանունադրության կազմում

Համայնքի շինարարական աշխատանքների համապատասխանությունը նոր կազմված կանոնադրության և բնակավայրերի համար ստեղծված հատակագծերի,* Կանոնադրության և հատակագծի մասին բնակչությանը տեղեկատվության տրամադրում,
* Խիստ վերահսկողության մեխանիզմների ստեղծում,
* Պարբերաբար ստուգումների իրականացում

Բարակգրված կանաչապատ հասարակական վայրերի չափաբաժնի աճ համայնքի բնակավայրերում,* Համայնքի կանաչապատ հասարակական վայրերը աղբից մաքրում,
* Համայնքի կողմից կազմակերպված շաբաթօրյակների ընթացքում կանաչապատ հասարակական վայրերի բերակագրում,
* Ծառատունկերի իրականացում
* Հասարակական վայրերի պահպանման մասին ցուցանակների տեղադրում

Առնվազն շաբաթական մեկ անգամ աղբահանության իրականացում համայնքի բոլոր բնակավայրերում,* Աղբամանների ձեռքբերում,
* Համայնքի բնակիչներին աղբահանության գրաֆիկի մասին տեղեկատվության տրամադրում

Համայնքի բնակավայրերում առկա աղբի չափաբաժնի նվազում,* Համյնքի բնակավայրերը աղբից մաքրելու համար ֆինանսական միջոցների հայթայթում,
* Լայնածավալ աղբահանության իրականացում,
* Աղբի տեղափոխության վերաբերյալ պայմանագրի կնքում

Գերեզմանատների կառուցումը համաձայն հատակագծի և կանոնադրության իրականացում* Գերեզմանատների կառուցմանը վերաբերող պարտադիր դրույթների մասին բնակչությանը տեղեկատվության տրամադրում,
* Խիստ վերահսկողության մեխանիզմների ստեղծում,

Պարբերաբար ստուգումների իրականացում։ |
| Չափման ցուցանիշ(ներ)  | * Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն,
* Համայնքում գլխավոր հատակագծին համապատասխան տրված շինարարական թույլտվությունների թվի հարաբերությունը տրված շինարարական թույլտվությունների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով,
* Համայնքում քաղաքաշինության կանոնադրության առկայություն,
* Համայնքի հասարակական վայրերի բարեկարգված կանաչապատ տարածքների չափի հարաբերությունը ընդհանուր կնաչապատ հասարակական վայրերի չափին աճ՝ արտահայտված տոկոսով,
* Բնակիչների բավարարվածության մակարդակը իրականացվող աղբահանությունից
* Համայնքի բնակավայրերում առկա աղբի չափաբաժինը
* Գերեզմանատների համապատասխանությունը հատակագծին
 |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Մինչև 2022թ.-ի ավարտը համայնքի բնակավայրերի հատակագծերի ստեղծում և քաղաքաշինության կանոնադրության ստեղծում,
* Սկսած 2024թ.-ից բոլոր շինարարական աշխատանքների առնվազն 80%-ի իրականացում համաձայն համայնքի հատակագծի, քաղաքաշինության կանոնադրության և կառուցապատման թույլտվության դրույթների,
* Սկսած 2025թ.-ից բոլոր նոր գերեզմանատների կառուցումը համաձայն համայնքի հատակագծի և քաղաքաշինության կանոնադրության,
* Բնակիչների բավարարվածության բարձր մակարդակ համայնքի բոլոր բնակավայրերում իրականացվող աղբահանությունից (ընդհանուր առմամբ «լավ» կամ «շատ լավ» գնահատականի գերակշռում),
* Մինչև 2022թ.-ը համայնքի բնակավայրերում առկա աղբի առնվազն 95%-ի դուրսբերում«
* Բարեկարգված կանաչապատ հասարակակակն վայրերի չափաբաժնի աճ առնվազն 45%-ով մինչև 2026թ.-ը համայնքի բնակավայրերից յուրաքանչյուրում։
 |

1. **Զբոսաշրջության խթանում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Զբոսաշրջային հեռանկարներ ունեցող բնակավայրերում զբոսաշրջության զարգացման խթանում |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Համայնքի պատմամշակութային վայրերի մասին մանրամասն տեղեկության առկայություն համացանցում։* Նշված վայրերի մասին տեղեկատվության հավաքագրում,
* Հավաքված տեղեկության տեղադրում Wikipedia կայքում, կառավարության պաշտոնական կայքի համապատասխան բաժնում

Համայնքի պատմամշակութային վայրերի մասին պատմող բուկլետների տպագրություն և տարածում* Համապատասխան հյուրանոցների և զբոսաշրջային գործակալությունների հետ պայմանագրերի կնքում։

Պատմամշակութային վայրերի ավելի բարեկարգված վիճակԶբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող տնտեսությունների թվի աճ* Մելիք Բարխուդարի կացարանի հիմնովին վերանորոգում,
* Պատմամշակութային վայրերի մոտ տեղեկատվական ցուցանակների տեղարդում։
 |
| Չափման ցուցանիշ(ներ)  | * Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվաքանակի աճ նախորդ տարվա համեմատությամբ,
* Զբոսաշրջային եկամուտ ստացող տնային տնտեսությունների աճ նախորդ տարվա համեմատությամբ։
 |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Զբոսաշրջիկների թվաքանակի տարեկայ առնվազն 15% աճ,
* Մինչև 2026թ-ն առնվազն 5 զբոսաշրջային եկամուտ ստացող տնտեսությունների հիմնում։
 |

1. **Անասնապահության ոլորտում բարեփոխումների իրականացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Գյուղական բնակավայրեր ընդգրկող համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում,Համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացում։ |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Արհեստականորեն սերմանվորվող կենդանիների չափաբաժնի ավելացում[[5]](#footnote-5)* Արհեստական սերմնավորման դրական կողմերի մասին համայնքի անասնապահներին տեղեկության տրամադրում,
* Լայնածավալ արհեստական սերմնավորման գրաֆիկի ստեղծում

Համայնքի արոտների գերարածեցման ծավալների նվազում* Համայնքի վարչական տարածքում կենդանիների համակարգված շարժի ապահովում։

Արավուս բնակավայրին հարակից արոտներում անհրաժեշտ խմոցների առկայություն* Խմոցների կառուցման համար անհրաժեշտ չափումների կատարում,
* Շինարարական աշխատանքների իրականացում
 |
| Չափման ցուցանիշ(ներ)  | * Արհեստակոնորեն սերմնավորվող անասունների թվի հարաբերությունը ընդհանուր անասունների թվին,
* Համայնքի գերարածեցված արոտների չափի հարաբերությունը նախորդ տարվա գերարածեցված արոտների չափին,
* Անհրաժեշտ խմոցների առկայություն,
 |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Արհեստականորեն սերմնավորվող անասունների չափաբաժնի աճ տարեկան առնվազն 15%-ով,
* Գերարածեցված արոտների չափաբաժնի նվազում տարեկան առնվազն 20%-ով,
* Համայնքի արոտավայրերի ամբողջական ջրարբիացում։
 |

1. **Համայնքի ճանապարհների բարեկարգում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Համայնքի ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում։ |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Խոզնավար և Վաղատուր բնակավայրերը Գորիս քաղաքին կապող միջհամայնքային ճանապարհի բարեկարգված վիճակ։* Ճանապարհի վերանորոգման համար ֆինանսական միջոցների հայթայթում,
* Շինարարական աշխատանքների իրականացում

Խնածախի կամրջի վերանորոգված լինելը* Նախնական չափումների կատարում,
* Կամրջի վերանորոգում,
* Ջրահեռացման համակարգի ստեղծում
 |
| Չափման ցուցանիշ(ներ)  | Բնակիչների բավարարվածության մակարդակը ճանապարհների վիճակից։ |
| Թիրախային արժեք(ներ) | Բնակիչների բավարարվածության բարձր մակարդակ (ընդհանուր առմամբ «լավ» կամ «շատ լավ» գնահատականի գերակշռում), |

1. **Համայնքի բնակավայրերում լուսավորության ցանցի ստեղծում և բարելավում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանություն։Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը և բարեկարգումը։ |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | * Առկա լուսատուներում էլեկտրախնայող լամերի փոխարինում,
* Համայնքի բնակավայրերի լուսավորության համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների հայթայթում,
* Բոլոր յոթ բնակավայրերում լուսավորության 100% ապահովում
 |
| Չափման ցուցանիշ(ներ)  | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող կենտրոնական հատվածների չափաբաժինը։ |
| Թիրախային արժեք(ներ) | Բոլոր յոթ բնակավայրերի հիմնական թաղամասերի ամբողջական լուսավորումը էլեկտախնայող լամպերով մինչև 2023թ-ը։ |

1. **Ոռոգման և խմելու ջրի ցանցերի կառուցում և բարենորոգում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապավովումը |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Խնածախ բնակավայրում խմելու ջրի առկայություն* 8,5կմ երկարությամբ խմելու ջրի ջրագծի կառուցում
* Ներքին ջրային ցանցի կառուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում,
* Ներքին ջրային ցանցի աստիճանաբար կառուցում։

Վաղատուր բնակավայրում խմելու ջրի համաչափ մատակարարում* Ջրային ցանցի վերանորոգում և նոր փականների տեղադրում,
* Ջրի սպառման նկատմամբ վերահսկողության սահմանում։

Տեղ և Կոռնիձոր բնակավայրի ոռոգման ջրի պաշարների կորստի նվազեցում* Ոռոգման ջրի ջրատարների վերանորոգում։
 |
|  |  |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը խմելու ջրի մատակարարումից,
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ոռոգման ջրի մատակարարումից։
 |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Բնակիչների բավարարվածության բարձր մակարդակ (ընդհանուր առմամբ «լավ» կամ «շատ լավ» գնահատականի գերակշռում) խմելու և ոռոգման ջրերի մատակարարումից։
 |

1. **Գույքային և հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) |  Համայնքի գույքի և դրամական միջոցների կառավարում |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Հարկերի պատշաճ գանձում* Գույքի և հողի հարկերի գանձման հետևողական վերահսկողության իրականացում,

Համայնքապետարանի գույքի հետ գործարքների համապատասխանությունը «գույքի կառավարման ծրագրին»։* Գույքի նոր գնահատման իրականացում,
* Գույքի հետ կապված գործարքների վերանայում
 |
| Միջանկյալ արդյունքներ | * Հարկերի պատշաճ գանձում,
* Համայնքապետարանի գույքի վերագնահատում։
 |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | * Գանձվող հողի և գույքի հարկերի չափաբաժին
* Գույքի հետ գործարքների համապատասխանությունը «գույքի կառավարման ծրագրին»
 |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Համապատասխանեցնել գույքի հետ գործարքները «գույքի կառավարման ծրագրին» մինչև 2022թ.-ի ավարտը,
* Գանձվող հարկերի չափաբաժինը հասցնել առնվազն 90%-ի մինչև 2024թ.-ի ավարտը։
 |

1. **Ակտիվ մշակույթային և սպորտային կյանքի խթանում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգավմամբ,Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում։ |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Առնվազն բավարար պայմաններ ունեցող և ջեռուցվող մշակութային տների առկայություն բոլոր բնակավայրերում։։* Քարաշեն, Խնածախ, և Վաղատուր բնակավայրերի մշակութային տների վերանորոգման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների հայթայթում,
* Քարաշեն, Խնածախ, և Վաղատուր բնակավայրերի մշակութային տների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, որը հնարավորություն կդարձնի շինությունների կիրառումը մշակութային միջոցառումների համար։
* Բոլոր բնակավայրերի մշակութային տների ջեռուցման համակարգի հիմնում,
* Մշակութային միջոցառումների և արտադպրոցական դասընթացների իրականացման համար մշակութային տների ջեռուցման ապահովում։

Համայնքապետարանի կողմից կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թվի աճ* Դպոցական, նախադպորցական և արտադպրոցական կրթական հաստատությունների հետ պայմանավորվածությունների ձեռք բերում մշակութային միջոցառումների անցկացման վերաբերյալ,
* Տարեկան կտրվածքով մշակութային միջոցառումների օրակարգի կազմում և բնակչությանը դրանց մասին տեղեկացում։
* Համայնքից դուրս գտնվող մշակութային հաստատությունների հետ համագործակցում համայնքի բնակավայրերում միջոցառումներ իրականացնելու համար։

Արտադպրոցական մշակութային և սպորտային խմբակների քանակի և բազմազանության աճ* Ի թիվս ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիայի՝ տարբեր կազմակերպությունների հետ համագործակցության իրականացում արտադպրոցական կրթության մասնագետների հարցով,
* Նշված մասնագետների հետ պայմանագրերի կնքում

Համայնքի երեխաների և երիտասարդների այցելություններ համայնքից դուրս գտվող մշակութային օջախներ* Տրանսպորտային միջոցի տրամադրում,
* Համայնքից դուրս գտնվող մշակութային միջոցառումների հետ պայմանավորվածությունների ձեռքբերում

Նոր գրականությամբ համալրված գրադարաններ* Անհրաժեշտ գրականության վերաբերյալ խորհրդակցությունների անցկացում համայնքի կրթական հաստատությունների հետ,
* Նոր գրականություն ձեռք բերելու համար ֆինանսական միջոցների ձեռքբերում։
 |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | * Համայնքապետարանի կազմակերպած մշակութային միջոցառումների թիվ,
* Համայնքում գործող մշակութային խմբակների թիվ,
* Համայնքում գործող մարզական խմբակների թիվ
* Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թվի հարաբերությունը համայնքի երեխաների ու պատանիների թվին՝ արտահայտված տոկոսով
* Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թվի հարաբերությունը համայնքի երեխաների ու պատանիների թվին՝ արտահայտված տոկոսով,
* Ծնողների բավարարվածությունը մշակութային խմբակներից,
* Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից,
* Համայնքապետարանի միջոցներով կազմակերպված երեխաների ու պատանիների այցելություններ համայնքից դուրս մշակութային օջախներ,
* Նոր գրականությամբ համալրված գրադարանների թիվը
* Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճ նախորդ տարվա համեմատ՝ արտահայտված տոկոսով։
 |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Համայնքապետարանի կազմակերպած մշակութային միջոցառումների թվի աճ տարեկան առնվազն 10%-ով,
* Համայնքում գործող մշակութային խմբակների թվի աճ տարեկան առնվազն 10%-ով,
* Համայնքում գործող մարզական խմբակների թվի աճ տարեկան առնվազն 10%-ով,
* Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թվի աճ տարեկան առնվազն 10%-ով,
* Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թվի աճ տարեկան առնվազն 10%-ով,
* Ծնողների բավարարվածության բարձր մակարդակ (ընդհանուր առմամբ «լավ» կամ «շատ լավ» գնահատականի գերակշռում) համայնքում գործող մշակութային և մարզական խմբակներից
* Համայնքապետարանի միջոցներով կազմակերպված երեխաների ու պատանիների՝ համայնքից դուրս մշակութային օջախներ այցելությունների թվի աճ տարեկան առնվազն 10-ով,
* Մինչև 2026թ-ը համայնքի բոլոր գրադարանների՝ նոր գրականությամբ համալրված լինելը
* Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճ նախորդ տարվա համեմատ առնվազն 10%-ով ։
 |

1. **Բժշկական սպասարկման պայմանների բարելավում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացում, արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծում |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Համայնքի բոլոր բնակավայրերի բժշկական սպասարկամ կենտրոններում առաջին անհրաժեշտության դեղորայքի առկայություն։* Համայնքի բժիշկների հետ խորհդակցությունների անցկացում առաջին անհրաժեշտության պարագաների հստակեցման համար,
* Դրամական աջակցության ցուցաբերում համայնքի բոլոր բժշկական կենտրոններին առաջին անհրաժեշտության դեղորայքով ապահովված լինելու համար

Համայնքի կենտրոնական բուժհաստատության անձնակազմի պարբերաբար այցելությունների կատարում բոլոր բնակավայրերի դպրոցներ և նախակրթական հաստատություններ։* Համայնքի կենտրոնական բուժհաստատության հետ պայմանավորվածության ձեռքբերում՝ կրթական հաստատություններ կատարվող այցելությունների հետ կապված
* Այցելությունների օրակարգի կազմում տարեկան կտրվածքով
 |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | * Ոչ վարակիչ հիվանդությունների հիվանդացության նվազում նախորդ տարվա համեմատ՝ արտահայտված տոկոսով
* Համայնքային ենթակայութան բուժական հիմնարկի կողմից այլ բուժական հիմնարկեր ուղղորդված այեցլուների քանակի նվազում։
 |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Ոչ վարակիչ հիվանդությունների հիվանդացության նվազում նախորդ տարվա համեմատ առնվազն 5%-ով,
* Մինչև 2021թ.-ը Համայնքային ենթակայութան բուժական հիմնարկի կողմից այլ բուժական հիմնարկեր ուղղորդված այեցլուների քանակի նվազում առնվազն 30%-ով։
 |

1. **Համայնքի հասարակական կյանքին հաշմանադամների մասնակցության խթանում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Համայնքի հասարակական կյանքին հաշմանադամների մասնակցության խթանում |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ  | Համայնքում կազմակերպվող միջոցառումների ավելի դյուրին լինելը հաշմանդամների համար* Համայնքի հասարակական, կրթական և մշակութային հաստատությունների շինություններում չափումների իրականացում՝ ստուգելու նրանց հասանելիության մակարդակը հաշմանդամների համար,
* Հաշմանդամների համար ոչ հասանելի շինություններում շինարարական աշխատանքների միջոցով ձևափոխումների իրականացում
 |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | * Հաշմանդամների համար հասանելի կրթական, մշակութային և հասարակական վայրերի չափաբաժինը,
* Համայնքային կյանքում կազմակպերվող միջոցառումներ, որոնց մասակցել են հաշմանդամություն ունեցող անձիք (որպես ընդհանուր միջոցառումների թվաքանակի տոկոս)
* Համայնքային կյանքում կազմակերպվող միջոցառումներին մասնակցած հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվ (որպես հաշմանդամություն ունեցող անձանց տոկոս)
 |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Մինչև 2022թ-ը Հաշմանդամների համար հասանելի կրթական, մշակութային և հասարակական վայրերի չափաբաժինը hասցնել 65%-ի,
* Հաշմանդամների մասնակցություն ունեցող համայնքային միջոցառումների չափաժնի աճ տարեկան առնվազն 10%-ով։
* Համայնքային կյանքում կազմակերպվող միջոցառումներին մասնակցած հաշմանդամություն ունեցող անձանց թվի աճ տարեկան առնվազն 10%-ով։
 |

1. **Աջակցությունը պետական պաշտպանության իրականացմանը**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Աջակցությունը պետական պաշտպանության իրականացմանը |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում* Համայնքի բոլոր բնակավայրերում ապրող զինապարտների մասին տեղեկատվության պարբերաբար թարմացում:

Աջակցություն կամավորակն ջոկատների հավաքագրման աշխատանքներին* Ջոկատի հավաքագրման վերաբերյալ հայտարարության տարածում։
 |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում |
| Թիրախային արժեք(ներ) | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում սկսած 2022թ.-ից |

1. **Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանութան միջոցառումների իրականացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանութան միջոցառումների իրականացում |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Համայնքի բնակավայրերում ապաստարանների առկայություն* Համայնքի բնակավայրերի ապաստարանների և թաքստոցների համար կիրառվող շինությունների կարգավիճակի հստակեցում,

Համայնքում քաղաքացիական շտաբի առկայություն* Նոր քաղաքացիական պաշտպանության պլանի կազմում, որի շրջանակներում կհստակեցվեն քաղաքացիական պաշտպանության մարմինները

Համայնքի ՔՊ մարմինների՝ քաղաքացիական պաշտպանութայն հմտությունների տիրապետում* Քաղաքացիական պաշտպանության հմտությունների բարձրացման ուղղված դասընթացների անցկացում։
 |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | * Համայնքի բնակավայրերում ապաստարանի կամ թաքստոցի առկայություն,
* Համայնքում քաղաքացիական շտաբի առկայություն,
* Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների մակարդակը։
 |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Մինչև 2022թ.-ի ավարտը քաղաքացիական պաշտպանության պլանի կազմում, որտեղ կհստակեցվեն համայնքի բնակավայրերի թաքստոցներն ու ապաստարանները,
* Մինչև 2022թ.-ի ավարտը քաղաքացիական պաշտպանության շտաբի ստեղծում,
* Մինչև 2022թ.-ի ավարտը քաղաքացիական պաշտպանության հմտությունների բարձր մակարդակի ապահովում։
 |

1. **Երիտաստարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Երիտաստարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Երիտասարդության խնդիրներին վերաբերող միջոցառումների քանակի աճ* Ակտիվ երիտասարդական թիմի ստեղծում, որը կբարձրաձայնի երիտասարդներին հետաքրքրող հարցեր,
* Երիտասարդական թիմի նախաձեռնությամբ և համայնքապետարանի աջակցությամբ մշակութային միջոցառումների անցկացում։

Համայնքի մշակութային տներում կինոդիտումների իրականացում* Կինոդիտման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի ձեռքբերում,
* Կինոդիտումների մասին հայտարարությունների տարածում։
 |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | * Համայնքի միջոցներով կազմակերպված ծրագրերի և միջոցառումների քանակ
 |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Համայնքում իրականացվող միջոցառումների քանակի աճ տարեկան առնվազն 10%-ով։
 |

1. **Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Բոլոր կարիքավոև ընտանիքների գրանցում և նրանց համար ֆինանսական օգնության հասանելիության ապահովում* Դժվարին սոցիալական պայմաններում գտնվող ընտանիքների տվյալների թարմացում,
* Կարիքավոր ընտանիքների հասանելիք օգնության պատշաճ տրամադրում։
 |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | * Սոցիալական ծրագրի առկայություն,
* Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը ծրագրից։
 |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածության բարձր մակարդակ (ընդհանուր առմամբ «լավ» կամ «շատ լավ» գնահատականի գերակշռում) իրականացվող ծրագրից։
 |

1. **Ծնելիության և բազմազավակության խթանում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Համայնքում ծնելիության մակարդակի բարձրացում* Երեք և ավելի երեխա ունենալու դեպքում համայնքապետարանի կողմից դրամական պարգևի տրամադրում՛ 50000 ՀՀ Դրամ;
 |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | * Համայնքում ծնելիության աճ նախորդ տարվա համեմատ,
 |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Համայնքում ծնելիության աճ տարեկան առնվազն 8%-ով,
 |

1. **Բնապահպանության խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Համայնքի շրջակա միջավայրի պահպանություն |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Համայնքում շաբաթօրյակների իրականացում* Շաբաթօրյակների իրականացման գրաֆիկի կազմում և դրանց մասին բնակչությանը տեղեկացում

Նոր տնկված ծառերի մոտ կպչողականության բարձր ցուցանիշի ապահովում* Ծառատունկի ժամանակ իմունային սորթերի կիրառում
* Հետերոաուքսին քիմիկատի օգտագործում
 |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | * Համայնքում կազմակերպված ծառատունքի ժամանակ տնկված ծառերի կպչողականություն՝ արտահայտված տոկոսով
* Համայնքի մաքրման շաբաթօրյակներ
 |
| Թիրախային արժեք(ներ) | * Առնվազն 90% կպչողականության ապահովում նոր տնկված ծառերի մոտ,
* Սկսած 2022թ.-ից կանոնավոր շաբաթօրյակների իրականացում համայնքի բոլոր բնակավայրերում։
 |

1. **Համայնքում իրականացվող ծրագրերում բարեգործության դերի մեծացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Առնչվող խնդիր(ներ) | Բարեգործության խթանում |
| Միջանկյալ արդյունքներ և դրանց միտված գործողություններ | Բարեգործական նպատակներով հանգանակված գումարի չափի աճ* Ֆինանսավորման անհրաժեշտություն ունեցող համայնքային ծրագրերի և դրանց կարևորության մասին տեղեկատվության տարածում,
* Հավանական բարերարների հետ կապի հաստատում և նրանց խնդրի ներկայացում
 |
| Չափման ցուցանիշ(ներ) | Բարեգործական նպատակենրով հանգանակված գումարի չափը, |
| Թիրախային արժեք(ներ) | Բարեգործության նպատակներով հանգանակված գումարի աճ տարեկան առնվազն 10%-ով։ |

# 4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում

Այս բաժնում ներկայացված է, թե վերը նշված ծրագրերն ինչ ֆինանսական միջոցներով են իրականացվելու։

1. **Համայնքի բնակավայրերում նախակրթական և ուսուցման իրականացում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե(հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 495,000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 70000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 495,000 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն | 65,000 |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ | 430,000 |
| Այլ աղբյուրներ | 8500 |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Այս ծրագրի իրականացման համար ֆինանսական միջոցների մեծ մասի (351500 հազար ՀՀ դրամ) հարցը դեռևս լուծված չէ։Այս խնդիրը լուծելու համար համայնքապետարանը պատրաստվում է դիմել արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհների և խնդիրը բարձրացնել բարեգործական միջոցառումների շրջանակներում։Մնացած 65,000 հազարը տրամադվելու է համայնքապետարանի հետ համագործակցող բարեգործների կողմից։ |

1. **Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, աղբահանության իրականացում և գերեզմանատների հետ առնչվող խնդիրների կարգավորում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե(հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 247000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 155000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 60000 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | 170000 |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ | 10000 |
| Այլ աղբյուրներ | 7000 |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | 143000 հազար ՀՀ դրամի համար ներկայացվել է ֆինանսավորման հայտ։Համայնքը դեռևս պետք է ձեռք բերի 104000 հազար ՀՀ դրամ։ |

1. **Զբոսաշրջույթան խթանում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե(հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 55000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 15000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 5000 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | 30000 |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ | 20000 |
| Այլ աղբյուրներ | 7000 |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Համայնքը դեռևս պետք է ձեռք բերի 50000 հազար ՀՀ դրամ, որի նպատակով պատրաստվում է բանակցություններ վարել մասնավոր սեկտորի հետ և հայտ ներկայացնել պաշտոնական դրամաշնորհ ստանալու համար։ |

1. **Անասնապահության ոլորտում բարեփոխումների իրականացում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե(հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 80000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 20000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 5000 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | 60000 |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ | 10000 |
| Այլ աղբյուրներ | 10000 |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Համայնքը դեռևս պետք է ձեռք բերի 80000 հազար ՀՀ դրամ, որի նպատակով պատրաստվում է համագործակցել համայնքի մասնավոր սեկտորի հետ և հայտ ներկայացնել պաշտոնական դրամաշնորհ ստանալու համար։ |

1. **Համայնքի ճանապարհների բարեկարգում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե(հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 600000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 100000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 50000 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | 100000 |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ | 400000 |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Համայնքը դեռևս պետք է ձեռք բերի 550000 հազար ՀՀ դրամ, որի նպատակով պատրաստվում է համագործակցել համայնքի մասնավոր սեկտորի հետ և հայտ ներկայացնել պաշտոնական դրամաշնորհ ստանալու համար։ |

1. **Համայնքի բնակավայրերում լուսավորության ցանցի ստեղծում և բարելավում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե(հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 150000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 30000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 15000 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | 100000 |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ | 35000 |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Համայնքը դեռևս պետք է ձեռք բերի 1355000 հազար ՀՀ դրամ, որի նպատակով պատրաստվում է համագործակցել համայնքի մասնավոր սեկտորի հետ և հայտ ներկայացնել պաշտոնական դրամաշնորհ ստանալու համար։ |

1. **Ոռոգման և խմելու ջր ցանցերի կառուցում և բարենորոգում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե(հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 250000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 70000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 25000 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | 100000 |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ | 125000 |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Համայնքը դեռևս պետք է ձեռք բերի 225000 հազար ՀՀ դրամ, որի նպատակով պատրաստվում է համագործակցել համայնքի մասնավոր սեկտորի հետ և հայտ ներկայացնել պաշտոնական դրամաշնորհ ստանալու համար։ |

1. **Գույքային և հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե(հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 6500 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 2000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 6500 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ |  |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Այս ծրագիրը համայնքապետարնն ամբողջությամբ իրականացնելու է սեփական միջոցներով։ |

1. **Ակտիվ մշակութային և սպորտային կյանքի խթանում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե(հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 800000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 200000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ |  |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | 200000 |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն | 100000 |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ | 500000 |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Ծրագրի իրականացումը պահանջում է զգալի դրամական միջոցներ, որը համայնքապետարանը պատրաստվում է հայթայթել բարեգործական նվիրատվությունների, արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհների և մասնավոր սեկտորի հետ համագործակցության միջոցով։ |

1. **Բժշկական սպասարկման պայմանների բարելավում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե(հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 5000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 1000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 5000 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ |  |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Այս ծրագիրը համայնքապետարնն ամբողջությամբ իրականացնելու է սեփական միջոցներով։ |

1. **Համայնքի հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության խթանում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե(հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 1000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 200 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 1000 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ |  |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Այս ծրագիրը համայնքապետարնն ամբողջությամբ իրականացնելու է սեփական միջոցներով։ |

1. **Աջակցություն պետական պաշտպանության իրականացմանը**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե(հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 500 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 100 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 500 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ |  |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Այս ծրագիրը համայնքապետարնն ամբողջությամբ իրականացնելու է սեփական միջոցներով։ |

1. **Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության միջոցառումների իրականացում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե(հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 1000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 200 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 500 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ |  |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Այս ծրագիրը համայնքապետարնն ամբողջությամբ իրականացնելու է սեփական միջոցներով։ |

1. **Երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե(հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 7000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 2000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 500 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ |  |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Այս ծրագիրը համայնքապետարնն ամբողջությամբ իրականացնելու է սեփական միջոցներով։ |

1. **Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե(հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 32000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 5000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 27000 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն | 5000 |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ |  |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Այս ծրագիրը ֆինանսավորման մեծ մասը համայնքապետարնն իրականացնելու է սեփական միջոցներով։Հավելյալ 5000 հազար ՀՀ դրամ ձեռք բերելու համար միջոցներ են ձեռնարկվելու մի շարք բարերարների՝ ծրագրի իրականացմանը նպաստելու ուղղությամբ։ |

1. **Ծնելիության և բազմազավակության խթանում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե(հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 10000 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 2000 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 8000 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն | 5000 |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ |  |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Այս ծրագիրը ֆինանսավորման մեծ մասը համայնքապետարնն իրականացնելու է սեփական միջոցներով։Համայնքապետարնը նաև որոշ բարերարների հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել հավելյալ 2000 հազար ՀՀ դրամ ձեռք բերելու համար: |

1. **Բնապահպանական խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե(հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 2500 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 500 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 2500 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ |  |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Այս ծրագիրը ֆինանսավորումը համայնքապետարնն իրականացնելու է սեփական միջոցներով։ |

1. **Համայնքում իրականացվող ծրագրերում բարեգործության դերի մեծացում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բյուջե(հազար ՀՀ դրամ) | Ընդհանուր բյուջե | 1300 |
| Ելակետային տարվա արժեք | 100 |
| Ֆինանսավորման աղբյուրները | Համայնքի սեփական եկամուտներ | 1300 |
| Ներքին պաշտնական դրամաշնորհներ |  |
| Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ |  |
| Բարեգործություն/նվիրատվություն |  |
| Պետություն-համայնք-մասնավոր սեկտոր համագործակցություն։ |  |
| Այլ աղբյուրներ |  |
| Ֆինանսավորման առկայությունը | Այս ծրագիրը ֆինանսավորումը համայնքապետարնն իրականացնելու է սեփական միջոցներով։ |

# 5. ՀՀԶԾ մոնիթորինգ

Համայնքում կատարվելիք աշխատանքների արդյունավետությունը ստուգվելու է վերը նշված ծրագրերի մոնիթորինգի իրականացմամբ։ Այն հնարավորություն կտա ստուգել, թե համայնքը որքանով է հասել այս ծրագրում նշված թիրախային արժեքներին։

Մոնիթորինգն իրականացվելու է փաստաթղթային ուսումնասիրությունների և հարցումների միջոցով։ Եթե առաջին մեթոդի նպատակն է համապատասխան թվային ցուցանիշների դուրսբերումը, ապա հարցումներն ուղղված են լինելու բնակիչների բավարարվածությունը իրականացվելիք ծրագրերից ստուգելուն։

Համայնքի բնակիչների բավարարվածության չափումը իրականացվելու է Լայկերտի սանդղակի կիրառման միջոցով։ Մասնավորապես բնակիչների շրջանում իրականացվելու են հարցումներ, որոնց շրջանակներում նրանք պետ է արտահայտեն իրենց բավարարվածության մակարդակը՝ ընտրելով հետևյալ սադնղակի տարբերակներից մեկը՝

1. Շատ վատ
2. Վատ
3. Մասամբ Վատ
4. Բավարար
5. Մասամբ լավ
6. Լավ
7. Շատ լավ

Հավելված 3-ում ներկայացված է յուրաքանչյուր ծրագրի նպատակների չափման ցուցանիշները, դրանց տարեկան թիրախային արժեքները, մոնիթորինգի իրականացման հաճախականությունը, ցուցանիշների ստացման աղբյուրները և կիրառվելիք մեթոդները։

Մոնիտորինգի արդյունքների հիման վրա իրականցվելու է ծրագրի միջանկյալ և վերջնական արդյունքների գնահատում։ Գնահատման հիմնական նպատակն է բացահայտել այն խոչընդտոտները, որոնք խանգարում են ծրագրի նպատակների իրականացմանը։ Միջանկյալ գնահատման արդյունքները կուղղորդեն ծրագրում անհրաժեշտ փոփոխություններ մտցնելու հարցում, իսկ վերջնական գնահատումը հիմք կհանդիսանա հետագա զարգացման ծրագրերի կազմման համար։

**6 . 2022-2026թթ Տեղ համայնքում պլանավորված և կատարվելիք ծրագրերի ցանկ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Ծրագրի անվանում** |  **Ծրագրի նպատակ** | **Ծրագրի արժեք** | **Համայնքի համաներդրման չափ** | **Ծրագրի շահառուներ** |
| 1. | Մելիք Բարխուդարի պատմամշակութային կոթողի վերանորոգում | Խթանել զբոսաշրջության զարգացմանը Տեղ գյուղում | 10 մլն ՀՀ դրամ | 1 մլն ՀՀ դրամ | Համայնքի բնակիչներ և զբոսաշրջիկներ |
| 2. | Արևային Ֆոտովոլտային կայանի ստեղծում | Ն1. 60կվտ/ժ հզորությամբ աշխատող ֆոտովոլտային կայանի գործարկումՆ2. Էլեկտրաէներգիայի ծախսերի տնտեսում և խնայողություն | 30մլն ՀՀ դրա | 3 մլն ՀՀ դրամ | Համայնքի բնակիչներ և տնտեսվարող սուբյեկտներ |
| 3. | Գազագեներատորային հակակարկտային կայանի ստեղծում | Ն1.Հակակարկտային ցանցի ստեղծումՆ2. Նոր մշակաբույսերի և ինտենսիվ այգիների հիմնում | 60մլն ՀՀ դրամ | 6մլն ՀՀ դրամ | Համայնքի բնակիչներ և ֆերմերային տնտեսություններ |
| 4. | Դեպի գյուղամեջ եկող ճանապարհների մայթեզրերի եզրագծի կառուցում, ծառատունկ, կանաչապատում 1300մ | Ն1. Բարեկարգել դեպի համայնքի կենտրոն եկող գլխավոր ճանապարհը Ն2. Կառուցել նոր եզրառուներ | 30մլն ՀՀ դրամ | 3մլն ՀՀ դրամ |  |
| 5. | Արցախյան խճուղուց մինչև 2 –րդ միջն դպրոց տանող փողոցի քարապատում և բարեկարգում 6000քմ | Ն1. Կառուցել նոր բարեկարգված ճանապարհՆ2. Ապահովել բնակիչների հարմարավետ տեղաշարժը | 150մլն ՀՀ դրամ | 15լն ՀՀ դրամ | Համայնքի բնակիչներ և օտարեկրյա հյուրեր  |
| 6. | Համայնքային զարգացման կենտրոնի հիմնում | Ն1. Համավարակի հետևանքները մեղմելուն ուղղված ծրագրի իրականացում Ն2. Նոր աշխատատեղերի ստեղծում | 29մլն ՀՀ դրամ | 5,8 մլն ՀՀ դրամ | Համայնքի բնակիչներ և իրավաբանական անձինք |
| 7 | ՀՈԱԿ-ին կից սերմնազտիչ ախտահանիչ կայանի ստեղծում | Ն1. Բարձրվ որակի սերմերի ստացումՆ2. Սակագների իջեցում և նոր աշխատատեղերի ստեղծում | 15 մլն ՀՀ դրամ | 1,5 մլն ՀՀ դրամ | Համայնքի բնակիչներ և տնտեսվարող ֆերմերներ |
| 8 | Ոռոգման համակարգերի կառուցում Տեղ գյուղում | Ն1. Նոր ոռոգման ցանցի ստեղծումՆ2. Ոռոգման ներքին ցանցի կահավորում | 40մլն ՀՀ դրամ | 4մլն ՀՀ դրամ | Համայնքի բնակիչներ և դաշտավարությամբ զբաղվողներ |
| 9 | M12 մայրուղուց դեպի խնածախ, Վաղատուր և Խոզնավար գյուղերը տանող 35կմ երկարությամբ հիմնական ճանապարհի բարեկարգում և վնասված հատվածների ասֆալտապատում: | Ն1. Նոր բարեկարգ ճանապարհների ստեղծումՆ2. Զբոշաշրջության խթանում | 500 մլն ՀՀ դրամ | 15 մլն ՀՀ դրամ | Համայնքի բնակիչներ |
| 10 | Խնածախի վարչական շենքի շինարարություն և վերանորոգում | Նոր վարչական շենքի բարեկարգ և վերանորոգված կառույցի ստացում: | 10 մլն ՀՀ դրամ | 1 մլն ՀՀ դրամ | Վարչական աշխատողներ և բնակիչներ |
| 11 | M12 մայրուղուց դեպի Մելիք-Բարխուդարի ամարաթը տանող ճոճվող կամրջի կառուցում | Ն1. Զբոսաշրջության խթանումՆ2. Նոր ենթամշակույթի հիմնում | 120 մլն ՀՀ դրամ | 12 մլն ՀՀ դրամ | Տեղի նակիչներ և զբոսաշրջիկներ |
| 12 | Հացահատիկահավաք 2 կոմբայնի և մելորային գութանի ձեռք բերում | Ն1. ՀՈՎԱԿ-ի համալրումՆ2. Բարձրորակ ցորենի ստացում | 140 մլն ՀՀ դրամ | 14 մլն ՀՀ դրամ | Տեղի բնակիչներ և տնտեսվարող ֆերմերներ |
| 13 | Հակաահաբեկչական արագ արձագանքման խմբերի ստեղծում՝ թվով 155 հոգի | Ն1. Անվտանգության մակարդակի բարձրացում:Ն2. Սահմանված զենքի, սպառազինության և գույքի ձեռք բերում:Ն3. Անմիջական պահպանության և ինքնապաշտպանության կազմակերպում:Ն4. Շրջիկ պարեկային և գիշերային հերթապահությունների կազմակերպում | 5 մլն ՀՀ դրամ |  | Տեղի բնակիչներ |
| 14 | Տեղ բնակավայրում խաղահրապարակ, ժամանցի կենտրոնի ստեղծում։ 500քառ. Մետր համայնքային տարածքի բարեկարգում։ | Ն1. Ապահովել երեխաների հաճելի և օգտակար ժամանցը։Ն2. Խթանել զբոսաշրջության մակարդակը։ | 10,մլն ՀՀ դրամ | 1 մլն ՀՀ դրամ | Տեղի բնակիչներ և զբոսաշրջիկներ |
| 15 | Խմելու ջրագծի կառուցում 1 կիլոմետր երկարության «Շոր կոչվող աղբյուրից մինչև 1 ՆՈՒՀ և 2 միջնակարգ դպրոց՝ ջրամղիչ պոմպի օգնությամբ։ | Ն1 Ապահովել ՆՈՒՀ և դպրոցը մշտական խմելու ջրով։Ն2 Ապահովել նոր կառուցվող ֆուտբոլի մարզադաշտը և դպրոցի կից 200քառ․ մետր ջերմոցային տնտեսությունը մշտական ջրով | 10 մլն ՀՀ դրամ  | 1 մլն ՀՀ դրամ | Դպրոցի և մանկապարտեզի երեխաներ և աշխատակիցներ, ինչպես նաև N46 և N48 փողոցի բնակիչներ |

# Հավելված 1. Ծրագրերի անձնագրեր

**Բազմավեկտոր գյուղատնտեսության զարգացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում,Գյուղական բնակավայրեր ընդգրկող համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում: |
|  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Կանաչ ոլոռի և հնդկաձավարի արտադրության ծավալների աճ Կոռնիձոր և Տեղ բնակավայրերում: |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Կանաչ ոլոռի արտադրության ծավալները | 130ց | 170ց | 220ց | 265ց | 320ց | 380ց |
| Հնդկաձավարի արտադրության ծավալները | 0ց | 50ց | 65ց | 90ց | 120ց | 145ց |
| 2. Քարաշեն և Տեղ բնակավայրերում սոխի և սխտորի արտադրության ծավալների ընդլայնում: |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Սոխի արտադրության ծավալները | 1394ց | 1670ց | 2000ց | 2500ց | 3100ց | 3350ց |
| Սխտորի արտադրության ծավալները | 2375 | 2850ց | 3420ց | 4100ց | 4850ց | 5650ց |
| 3.Օրգանական ծնեբեկի և աշորայի արտադրման ծավալների աճ Տեղ բնակայավրում: |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ծնեբեկի արտադրության ծավալները | 100ց | 120ց | 145ց | 185ց | 220ց | 265ց |
| Աշորայի արտադրության ծավալները | 0ց | 50ց | 70ց | 95ց | 120ց | 150ց |
| 4. Ջերմոցային տնտեսությունների առկայություն ՏեղԿոռնիձոր և Խոզնավար բնակավայրերում: |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ջերմոցային տնտեսությունների թիվը | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 5. Վաղատուր բնակավայրում պտղատու այգիների քանակի աճ։ |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Պտղատու ծառերի քանակը | 0 | 300 | 400 | 510 | 620 | 750 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Կանաչ ոլոռի և հնդկաձավարի արտադրության ծավալների աճ Կոռնիձոր և Տեղ բնակավայրերում:1. Գյուղատնտեսների շրջանում կանաչ ոլոռի և հնդկաձավարի աճեցման բնագավառում անվճար խորհրդատվության տրամադրում,
2. Գյուղատնտեսներին կանաչ ոլոռի և հնդկաձավարի սերմերի տրամադրում,
3. Կանաչ ոլորռի և հնդկաձավարի աճեցման խրախուսում։

Քարաշեն և Տեղ բնակավայրերում սոխի և սխտորի արտադրության ծավալների ընդլայնում:1. Սոխի և սխտորի աճեցման ծավալների մեծացման համար ոռոգելի ցանքատարածությունների հատկացում,
2. Սոխի և սխտորի աճեցման համար անհրաժեշտ սերեմերի տրամադրում։

Օրգանական ծնեբեկի և աշորայի արտադրման ծավալների աճ Տեղ բնակայավրում:1. Գյուղացիների շրջանում օրգանական ծնեբեկի և աշորայի աճեցման վերաբերյալ անվճար խորհդրատվության տրամադրում,
2. Օրգանական ծնեբեկի և աշորայի աճեցման համար անհրաժեշտ ցանքատարածությունների տրամադրում,

Ջերմոցային տնտեսությունների առկայություն Տեղ և Խոզնավար բնակավայրերում:1. Ջերմոցային տնտեսությունների հիմնադրման համար անհրաժեշտ համաֆինանսավորման հայթայթում,
2. Շահագրգիռ գյուղացիներին ջերմոցային տնտեսության վարման վերաբերյալ խորհդատվության տրամադրում,

Վաղատուր համայնքում պտղատու այգիների քանակի աճ։1. Բնակչության շրջանում պտղատու այգեգործության խրախուսում,
2. Պտղատու տնկիների տրամադրում,
3. Ծառերի կպչողականությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ պարագաների տրամադրում։
 |
| Ծրագրի բյուջեն | 85,500,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Ջերմոցային տնտեսությունների հիմնման համար ֆինանսական միջոցների բացակայություն,Եղանակային անբարենպաստ պայմաններ |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի հիմնական շահառուներն են Տեղ համայնքում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բնակիչները։ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. |

**Համայնքի բնակավայրերում նախակրթական ուսուցման իրականացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակություն |
|  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Առանձնացված նախադպրոցական հաստատությունների առկայությունը համայնքի բոլոր բնակավայրերում: |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Առկա նախակրթականհաստատություններիթիվը | 2/8 | 4/8 | 8/8 |
| 2.Բոլոր բնակավյարերի նախադպրոցական հաստատություններում անհրաժեշտ գույքի առկայություն: |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Գույքով ապահովված նախակրթական հաստատությունների թիվը | 2/8 | 3/8 | 5/8 | 8/8 |
| 3.Ջեռուցվող նախակրթական հաստատություններ: |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ջեռուցվող նախակրթական հաստատությունների թիվը | 2/8 | 3/8 | 5/8 | 7/8 |
| 4. Բարելավված ճաշացանկ բոլոր նախակրթական հաստատությունների համար: |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Նոր ճաշացանկ ունեցող նախակրթական հաստատությունների թիվը | 0/8 | 3/8 | 5/8 | 8/8 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Առանձնացված նախադպրոցական հաստատությունների առկայությունը համայնքի բոլոր բնակավայրերում:1. Բոլոր բնակավայրերում նախադպրոցական հաստատությունների համար անհրաժեշտ վայրերի տրամադրում,
2. Առանձնացված շինություններում անհրաժեշտ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում։

Բոլոր բնակավյարերի նախադպրոցական հաստատություններում անհրաժեշտ գույքի առկայություն:1. Գույք ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում,
2. Պոտենցիալ բարերարների հետ բանակցությունների վարում։

Ջեռուցվող նախակրթական հաստատություններ:1. Նախակրթական հաստատությունների համար գրանուլային վառարանների ձեռքբերում։[[6]](#footnote-6)

Բարելավված ճաշացանկ բոլոր նախակրթական հաստատությունների համար:1. Ճաշացանկի բարելավման համար խորհրդատվությունների անցկացում համապատասխան մասնագետների հետ,
2. Նախակրթական հաստատությունների համար նոր ճաշացանկի կազմում։
 |
| Ծրագրի բյուջեն | 380,000,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Ծրագրի հիմնական ռիսկը պայմանավորված է վերոնշյալ միջոցառումների համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների հայթայթման գործում դժվարությունների առաջացումը։ |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի հիմնական շահառուներն են հանդիսանում նախակրթական տարիքի երեխաները և նրանց ծնողները։ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2026թթ. |

**Համայնքի համար տրանսպորտային համակարգի ստեղծում**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում: |
|  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Օրական երկու անգամ երթևեկության իրականացում համայնքի բնակավայրերից դեպի Գորիս և հակառակ ուղղությամբ, |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Կարգավիճակ | Չի կատարվում | Կատարվում է |
| 2.Անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների և կանգառների առկայություն։ |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Առկա ճանապարհային նշանների թվի հարաբերությունը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների թվին՝ արտհայտված տոկոսով | 75% | 100% |
| Առկա կանգառների հարաբերությունը անհրաժեշտ կանգառների թվին՝ արտահայտված տոկոսով | 0% | 40% | 60% | 100% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Օրական երկու անգամ երթևեկության իրականացում համայնքի բնակավայրերից դեպի Գորիս և հակառակ ուղղությամբ,1. Մարդատար տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերում,
2. Երթևեկող ուսուցիչներին հատկվացվող դրամական միջոցների տրամադրումը երթևեկությունն իրականացնող կազմակերպությանը կամ անհատին։[[7]](#footnote-7)

Անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների և կանգառների առկայություն։1. Կոռնիձոր բնակավայրը Երևան-Ստեփանակերտ մայրուղուն կապող ճանապարհի ելակետում ճանապարհային նշանի տեղադրում,
2. Բնակավայրերից յուրաքնչյուրում առնվազն մեկ կանգառի կառուցում
3. Տեղ վարչական համայնքի մուտքի և ելքի ցուցանակների տեղադրում։
 |
| Ծրագրի բյուջեն | 5,000,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուները հանդիսանում են համայնքի բոլոր բնակիչները։ |
| Ծրագրի սկիզմբ և ավարտ | 2022-2024թթ. |

**Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում, կանաչապատում, սանիտարական մաքրում, աղբահանության իրականացում և գերեզմանատներին առնչվող խնդիրների կարգավորում**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապավովումը |
|  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերի համար հատակագծի առկայություն, |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| կարգավիճակ | առկա չէ | առկա է |
| 2.Համայնքի քաղաքաշինության կանոնադրության առկայություն։ |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| կարգավիճակ | Առկա չէ | Առկա է |
| 3.Համայնքի շինարարական աշխատանքների համապատասխանությունը նոր կազմված կանոնադրության և բնակավայրերի համար ստեղծված հատակագծերի, |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Համապատաս-խանության չափը | - | - | Առնվազն 85%-ը համապատասխանում է |
| 4. Բարակգրված կանաչապատ հասարակական վայրերի չափաբաժնի աճ համայնքի բնակավայրերում, |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Բարեկարգված կանաչապատ հասարակական վայրերի մակերերսի հարաբերությունը ընդհանուր կանաչապատ հասարակական վայրերի մակերեսին՝ արտահայտված տոկոսով | 0% | 10% | 15% | 20% | 30% | 35% |
| 5. Առնվազն շաբաթական մեկ անգամ աղբահանության իրականացում համայնքի բոլոր բնակավայրերում, |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Կատարվում է | Կատարվում է |
| 6. Համայնքի բնակավայրերում առկա աղբի չափաբաժնի նվազում, |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 30% | 25% | 20% | 15% | 10% | 5% |
| 7. Գերեզմանատների կառուցումը համաձայն հատակագծի և կանոնադրության իրականացում |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 40% | 50% | Առնվազն 80%-ը համապատասխանում է |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Համայնքի բոլոր բնակավայրերի համար հատակագծի առկայություն,1. Համապատասխան մասնագետների հետ դաշտային վերլուծությունների իրականացում,
2. Համայնքի բնակավայրերի տարբեր հատվածների կարգավիճակների և սահմանների հստակեցում,
3. Հատակագծերի կազմում

Համայնքի քաղաքաշինության կանոնադրության առկայություն։1. Կանոնադրության մշակամն համար խորհրդակցությունների անցկացում համապատասխան մասնագետների մանսակցությամբ
2. Քաղաքաշինության ժամկետների, պարտադիր դրույթների և տուգանքների չափերի սահմանում,
3. Կանունադրության կազմում

Համայնքի շինարարական աշխատանքների համապատասխանությունը նոր կազմված կանոնադրության և բնակավայրերի համար ստեղծված հատակագծերի,1. Կանոնադրության և հատակագծի մասին բնակչությանը տեղեկատվության տրամադրում,
2. Խիստ վերահսկողության մեխանիզմների ստեղծում,
3. Պարբերաբար ստուգումների իրականացում

Բարակգրված կանաչապատ հասարակական վայրերի չափաբաժնի աճ համայնքի բնակավայրերում,1. Համայնքի կանաչապատ հասարակական վայրերը աղբից մաքրում,
2. Համայնքի կողմից կազմակերպված շաբաթօրյակների ընթացքում կանաչապատ հասարակական վայրերի բերակագրում,
3. Ծառատունկերի իրականացում
4. Հասարակական վայրերի պահպանման մասին ցուցանակների տեղադրում

Առնվազն շաբաթական մեկ անգամ աղբահանության իրականացում համայնքի բոլոր բնակավայրերում,1. Նոր աղբամանների ձեռքբերում
2. Համայնքի բնակիչներին աղբահանության գրաֆիկի մասին տեղեկատվության տրամադրում

Համայնքի բնակավայրերում առկա աղբի չափաբաժնի նվազում,1. Համյնքի բնակավայրերը աղբից մաքրելու համար ֆինանսական միջոցների հայթայթում,
2. Լայնածավալ աղբահանության իրականացում,
3. Աղբի տեղափոխության վերաբերյալ պայմանագրի կնքում

Գերեզմանատների կառուցումը համաձայն հատակագծի և կանոնադրության իրականացում1. Գերեզմանատների կառուցմանը վերաբերող պարտադիր դրույթների մասին բնակչությանը տեղեկատվության տրամադրում,
2. Խիստ վերահսկողության մեխանիզմների ստեղծում,
3. Պարբերաբար ստուգումների իրականացում։
 |
| Ծրագրի բյուջեն | 10,000,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Բնակավայրերում առկա աղբի տեղափոխման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների բացակայություն: |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են հանդիսանում համայնքի բոլոր բնակիչները |
| Ծրագրի սկիզմբ և ավարտ | 2021-2026թթ. |

**Զբոսաշրջության խթանում**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Զբոսաշրջային հեռանկարներ ունեցող բնակավայրերում զբոսաշրջության զարգացման խթանում |
|  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Համայնքի պատմամշակութային վայրերի մասին մանրամասն տեղեկության առկայություն համացանցում։ |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Տեղեկության առկայությոն | Առկա չէ | Առկա է |
| 2. Համայնքի պատմամշակութային վայրերի մասին պատմող բուկլետների տպագրություն և տարածում |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Հյուրանոցներ, որտեղ բուկլոտները, տարածվում են | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Գործակալություններ, որտեղ բուկլոտները, տարածվում են | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 3.Պատմամշակութային վայրերի ավելի բարեկարգված վիճակ |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Բարեկարգված մշակութային վայրերի չափաբաժինը | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| 4. Զբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող տնտեսությունների թվի աճ |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Եկամուտ ստացող տնտեսությունների քանակը | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Համայնքի պատմամշակութային վայրերի մասին մանրամասն տեղեկության առկայություն համացանցում։1. Նշված վայրերի մասին տեղեկատվության հավաքագրում,
2. Հավաքված տեղեկության տեղադրում Wikipedia կայքում, կառավարության պաշտոնական կայքի համապատասխան բաժնում

Համայնքի պատմամշակութային վայրերի մասին պատմող բուկլետների տպագրություն և տարածում1. Համապատասխան հյուրանոցների և զբոսաշրջային գործակալությունների հետ պայմանագրերի կնքում։

Պատմամշակութային վայրերի ավելի բարեկարգված վիճակԶբոսաշրջությունից եկամուտ ստացող տնտեսությունների թվի աճ1. Մելիք Բարխուդարի կացարանի տանիքի վերանորոգում,
2. Պատմամշակութային վայրերի մոտ տեղեկատվական ցուցանակների տեղարդում։
 |
| Ծրագրի բյուջեն | 85,000,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի հիմնական շահառուներն են հանդիսանում համայնքի այն բնակիչները, ովքեր շահույթ կստանան զբոսաշրջության ծավալների աճից |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021-2026թթ. |

**Անասնապահության ոլորտում բարեփոխումների իրականացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Գյուղական բնակավայրեր ընդգրկող համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում,Համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացում։ |
|  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Արհեստականորեն սերմանվորվող կենդանիների չափաբաժնի ավելացում |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Արհեստականորեն սերմնավորվող կենդանիների չափաբաժինը | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| 2.Համայնքի արոտների գերարածեցման ծավալների նվազում |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  Գերարածեցված արոտների չափաբաժինը | 35% | 25% | 15% | 5% |
| 3.Արավուս բնակավայրին հարակից արոտներում անհրաժեշտ խմոցների առկայություն |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Առկա խմոցների թվի հարաբերությունը անհրաժեշտ խմոցների թվին՝ արտահայտված տոկոսով | 70% | 70% | 80% | 100% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Արհեստականորեն սերմանվորվող կենդանիների չափաբաժնի ավելացում1. Արհեստական սերմնավորման դրական կողմերի մասին համայնքի անասնապահներին տեղեկության տրամադրում,
2. Լայնածավալ արհեստական սերմնավորման գրաֆիկի ստեղծում

Համայնքի արոտների գերարածեցման ծավալների նվազում1. Համայնքի վարչական տարածքում կենդանիների համակարգված շարժի ապահովում։

Արավուս բնակավայրին հարակից արոտներում անհրաժեշտ խմոցների առկայություն1. Խմոցների կառուցման համար անհրաժեշտ չափումների կատարում,
2. Շինարարական աշխատանքների իրականացում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | 80,000,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի հիմնական շահառուներն են հանդիսանում համայնքի՝ անասնապահությամբ զբաղվող բնակիչները։ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021-2026թթ. |

**Համայնքի ճանապարհների բարեկարգում**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում։ |
|  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Խոզնավար և Վաղատուր բնակավայրերը Գորիս քաղաքին կապող միջհամայնքային ճանապարհի բարեկարգված վիճակ։ |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Վերանորոգված ճանապարհային հատվածի չափը | 15% | 25% | 35% | 45% | 80% | 95% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Խոզնավար և Վաղատուր բնակավայրերը Գորիս քաղաքին կապող միջհամայնքային ճանապարհի բարեկարգված վիճակ։1. Ճանապարհի վերանորոգման համար ֆինանսական միջոցների հայթայթում,
2. Շինարարական աշխատանքների իրականացում

Արավուսի կամրջի վերանորոգված լինելը1. Նախնական չափումների կատարում,
2. Կամրջի վերանորոգում,
3. Ջրահեռացման համակարգի ստեղծում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | 500,000,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի հիմնական շահառուներն են հանդիսանում Արավուս Խոզնավար, Վաղատուր բնակավայրերի բնակիչները։ |
| Ծրագրի սկիզմբ և ավարտ | 2021-2025թթ. |

**Համայնքի բնակավայրերում լուսավորության ցանցի բարելավում**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում և բարենորոգում,Համայնքի շրջակա միջավայրի պահպանություն։ |
|  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Բոլոր յոթ բնակավայրերի հիմնական թաղամասերի լուսավորված լինելը էներգախնայող լամպերով։ |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Լուսավորված հատվածների մակերեսի չափաբաժինը | 5% | 15% | 40% | 60% | 80% | 100% |
|  | Էլեկտրախնայող լամպեր օգտագործող լուսատուների չափաբաժինը | 0% | 50% | 100% |
| Ծրագրի բյուջեն | 45,000,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Ծրագրի հիմնական ռիսկը հանդիսանում է ֆինանսական աղբյուրի բացակայությունը։ |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են հանդիսանում համայնքի բոլոր բնակիչները։ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2024թթ. |

**Ոռոգման և խմելու ջրի ցանցերի կառուցում և բարենորոգում**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապավովումը |
|  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Խնածախ բնակավայրում խմելու ջրի առկայություն |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Խմելու ջրի ջրատարի առկայություն | Առկա է | Առկա է |
| Վերանորոգված ներքին խմելու ջրի ցանցի չափաբաժինը | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
| 2.Վաղատուր բնակավայրում խմելու ջրի համաչափ մատակարարում |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Բնակիչների գոհունակության մակարդակը | Վատ | Բավա-րար | Լավ կամ շատ լավ |
| 3.Տեղ և Կոռնիձոր համայնքի ոռոգման ջրի պաշարների կորստի նվազեցում |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Կորստի չափը | 45% | 45% | 25% | 15% | 5% |
| Ծրագրի բյուջեն | 50,000,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի հիմնական շահառուներն են հանդիսանում Տեղ, Կոռնիձոր, Վաղատուր և Խնածախ բնակավայրերի բնակիչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2023թթ. |

**Գույքային և հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  Համայնքի գույքի և դրամական միջոցների կառավարում |
|  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Հարկերի պատշաճ գանձում |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Գանձվող հարկերի չափը | 65% | 75% | 95% |
| 2. Համայնքապետարանի գույքի հետ գործարքների համապատասխանությունը «գույքի կառավարման ծրագրին»։ |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Գույքի վերագնա-հատում | Կատարված է 75% | Կատարված է 100% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Հարկերի պատշաճ գանձում1. Գույքի և հողի հարկերի գանձման հետևողական վերահսկողության իրականացում,

Համայնքապետարանի գույքի հետ գործարքների համապատասխանությունը «գույքի կառավարման ծրագրին»։1. Գույքի նոր գնահատման իրականացում,
2. Գույքի հետ կապված գործարքների վերանայում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | 5,500,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են համայնքի բոլոր բնակիչները։ |
| Ծրագրի սկիզմբ և ավարտ | 2022-2026թթ. |

**Ակտիվ մշակութային և սպորտային կյանքի խթանում**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ,Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում։ |
|  |  |
|  Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Առնվազն բավարար պայմաններ ունեցող և ջեռուցվող մշակութային տների առկայություն բոլոր բնակավայրերում։ |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Օգտագործման համար բավարար պայմաններ ունեցողմշակութային տների թիվը | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Ջեռուցվող մշակութային տների թիվը | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 2. Համայնքապետարանի կողմից կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թվի աճ |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
| Համայնքապետարանի կողմից կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվ | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | 30 |
| 3.Արտադպրոցական մշակութային և սպորտային խմբակների քանակի և բազմազանության աճ |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Մշակութային խմբակների քանակը | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 |
| Մշակութային խմբակների տեսակների թիվը | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Սպորտային խմբակների քանակը | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Սպորտային խմբակների տեսակների թիվը | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.Համայնքի երեխաների և երիտասարդների այցելություններ համայնքից դուրս գտվող մշակութային օջախներ |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Այցելությունների թիվը | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 |
| 5. Նոր գրականությամբ համալրված գրադարաններ |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Նոր գրականությամբ համալրված գրադարանների թիվը | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Առնվազն բավարար պայմաններ ունեցող և ջեռուցվող մշակութային տների առկայություն բոլոր բնակավայրերում։։1. Քարաշեն, Խնածախ, և Վաղատուր բնակավայրերի մշակութային տների վերանորոգման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների հայթայթում,
2. Քարաշեն, Խնածախ, և Վաղատուր բնակավայրերի մշակութային տների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, որը հնարավորություն կդարձնի շինությունների կիրառումը մշակութային միջոցառումների համար։
3. Բոլոր բնակավայրերի մշակութային տների ջեռուցման համակարգի հիմնում,
4. Մշակութային միջոցառումների և արտադպրոցական դասընթացների իրականացման համար մշակութային տների ջեռուցման ապահովում։

Համայնքապետարանի կողմից կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թվի աճ1. Դպոցական, նախադպորցական և արտադպրոցական կրթական հաստատությունների հետ պայմանավորվածությունների ձեռք բերում մշակութային միջոցառումների անցկացման վերաբերյալ,
2. Տարեկան կտրվածքով մշակութային միջոցառումների օրակարգի կազմում և բնակչությանը դրանց մասին տեղեկացում։
3. Համայնքից դուրս գտնվող մշակութային հաստատությունների հետ համագործակցում համայնքի բնակավայրերում միջոցառումներ իրականացնելու համար։

Արտադպրոցական մշակութային և սպորտային խմբակների քանակի և բազմազանության աճ1. Ի թիվս ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիայի՝ տարբեր կազմակերպությունների հետ համագործակցության իրականացում արտադպրոցական կրթության մասնագետների հարցով,
2. Նշված մասնագետների հետ պայմանագրերի կնքում

Համայնքի երեխաների և երիտասարդների այցելություններ համայնքից դուրս գտվող մշակութային օջախներ1. Տրանսպորտային միջոցի տրամադրում,
2. Համայնքից դուրս գտնվող մշակութային միջոցառումների հետ պայմանավորվածությունների ձեռքբերում

Նոր գրականությամբ համալրված գրադարաններ1. Անհրաժեշտ գրականության վերաբերյալ խորհրդակցությունների անցկացում համայնքի կրթական հաստատությունների հետ,
2. Նոր գրականություն ձեռք բերելու համար ֆինանսական միջոցների ձեռքբերում։
 |
| Ծրագրի բյուջեն | 600,000,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր | Ծրագրի հիմնական ռիսկերը կապված են մշակութային տների վերանորոգման, ջեռուցման և նոր գրականության ձեռք բերման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների բացակայության հետ։ |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են հանդիսանում համայնքի բոլոր բնակիչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022-2025թթ. |

**Բժշկական սպասարկման պայմանների բարելավում**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  Համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացում, արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծում |
|  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերի բժշկական սպասարկամ կենտրոններում առաջին անհրաժեշտության դեղորայքի առկայություն։ |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Առաջին անհրաժեշտության դեղորայքով ապահովված բուժհաստատությոնների քանակը | 3 | 7 |
| 2.Համայնքի կենտրոնական բուժհաստատության անձնակազմի պարբերաբար այցելությունների կատարում բոլոր բնակավայրերի դպրոցներ և նախակրթական հաստատություններ։ |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Տարեկան այցելությունների հաճախականությունը յուրաքանչյուր կրթական հաստատություն | 4 | 6 | 10 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Համայնքի բոլոր բնակավայրերի բժշկական սպասարկամ կենտրոններում առաջին անհրաժեշտության դեղորայքի առկայություն։1. Համայնքի բժիշկների հետ խորհդակցությունների անցկացում առաջին անհրաժեշտության պարագաների հստակեցման համար,
2. Դրամական աջակցության ցուցաբերում համայնքի բոլոր բժշկական կենտրոններին առաջին անհրաժեշտության դեղորայքով ապահովված լինելու համար

Համայնքի կենտրոնական բուժհաստատության անձնակազմի պարբերաբար այցելությունների կատարում բոլոր բնակավայրերի դպրոցներ և նախակրթական հաստատություններ։1. Համայնքի կենտրոնական բուժհաստատության հետ պայմանավորվածության ձեռքբերում՝ կրթական հաստատություններ կատարվող այցելությունների հետ կապված
2. Այցելությունների օրակարգի կազմում տարեկան կտրվածքով
3. Այցուլությունների համար տրանսպորտային միջոցի տրամադրում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | 8,000,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են համայնքի բոլոր բնակիչները։ |
| Ծրագրի սկիզմբ և ավարտ | 2021-2026թթ. |

**Համայնքի հասարակական կյանքին հաշմանադամների մասնակցության խթանում**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի հասարակական կյանքին հաշմանադամների մասնակցության խթանում: |
|  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Համայնքում կազմակերպվող միջոցառումների ավելի դյուրին լինելը հաշմանդամների համար |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Հաշմանդամների համար հասանելի կրթական, մշակութային և հասարակական վայրերի չափաբաժինը | 20% | 55% | 35% | 45% | 60% | 75% |
|  | Հաշմանդամների համայնքային միջոցառումներին մասնակցության չափաբաժինը | 0% | 20% | 30% | 50% | 60% |
|  | Համայնքային կյանքում կազմակերպվող միջոցառումներին մասնակցած հաշմանդամների թիվը | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Համայնքում կազմակերպվող միջոցառումների ավելի դյուրին լինելը հաշմանդամների համար1. Համայնքի հասարակական, կրթական և մշակութային հաստատությունների շինություններում չափումների իրականացում՝ ստուգելու նրանց հասանելիության մակարդակը հաշմանդամների համար,
2. Հաշմանդամների համար ոչ հասանելի շինություններում շինարարական աշխատանքների միջոցով ձևափոխումների իրականացում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | 2,000,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են համայնքի հաշմանդամ բնակիչները։ |
| Ծրագրի սկիզմբ և ավարտ | 2021-2025թթ. |

**Աջակցություն պետական պաշտպանության իրականացմանը**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Աջակցություն պետական պաշտպանության իրականացմանը: |
|  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Կարգավիճակը | Կատարվում է |
|  | 2. Աջակցություն կամավորական ջոկատների հավաքագրման աշխատանքներին  |
|  | Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  Կարգավիճակ | Կատարվում է |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում ապրող զինապարտների մասին տեղեկատվության պարբերաբար թարմացում:

Աջակցություն կամավորակն ջոկատների հավաքագրման աշխատանքներին1. Ջոկատի հավաքագրման վերաբերյալ հայտարարության տարածում։
 |
| Ծրագրի բյուջեն | 800,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | ՀՀ և ԼՂՀ բնակիչները |
| Ծրագրի սկիզմբ և ավարտ | 2021-2026թթ. |

**Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանութան միջոցառումների իրականացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանութան միջոցառումների իրականացում |
|  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Համայնքի բնակավայրերում ապաստարանների առկայություն |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Կարգավիճակ | չկան | Կան |
| 2. Համայնքում քաղաքացիական շտաբի առկայություն |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Կարգավիճակ | Գոյություն ունի |
| 3. Համայնքի ՔՊ մարմինների՝ քաղաքացիական պաշտպանության հմտությունների տիրապետում |
| Ցուցանիշ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Հմտությունների մակարդակը | Բավարար | Բարձր |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Համայնքի բնակավայրերում ապաստարանների առկայություն1. Համայնքի բնակավայրերի ապաստարանների և թաքստոցների համար կիրառվող շինությունների կարգավիճակի հստակեցում,

Համայնքում քաղաքացիական շտաբի առկայություն1. Նոր քաղաքացիական պաշտպանության պլանի կազմում, որի շրջանակներում կհստակեցվեն քաղաքացիական պաշտպանության մարմինները

Համայնքի ՔՊ մարմինների՝ քաղաքացիական պաշտպանութայն հմտությունների տիրապետում1. Քաղաքացիական պաշտպանության հմտությունների բարձրացման ուղղված դասընթացների անցկացում։
 |
| Ծրագրի բյուջեն | 2,000,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են համայնքի բոլոր բնակիչները։ |
| Ծրագրի սկիզմբ և ավարտ | 2021-2025թթ. |

**Երիտաստարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Երիտաստարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում |
|  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Երիտասարդության խնդիրներին վերաբերող միջոցառումների քանակի աճ |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Միջոցառումների թիվը | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 2.Համայնքի մշակութային տներում կինոդիտումների իրականացում |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Կինոդիտումների քանակը | 1 |  3 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Երիտասարդության խնդիրներին վերաբերող միջոցառումների քանակի աճ1. Ակտիվ
2. երիտասարդական թիմի ստեղծում, որը կբարձրաձայնի երիտասարդներին հետաքրքրող հարցեր,
3. Երիտասարդական թիմի նախաձեռնությամբ և համայնքապետարանի աջակցությամբ մշակութային միջոցառումների անցկացում։

Համայնքի մշակութային տներում կինոդիտումների իրականացում1. Կինոդիտման համար անհրաժեշտ տեխնիկայի ձեռքբերում,
2. Կինոդիտումների մասին հայտարարությունների տարածում։
 |
| Ծրագրի բյուջեն | 9,000,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են համայնքի բոլոր բնակիչները։ |
| Ծրագրի սկիզմբ և ավարտ | 2021-2026թթ. |

**Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն |
|  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Բոլոր կարիքավոր ընտանիքների գրանցում և նրանց համար ֆինանսական օգնության հասանելիության ապահովում |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2016 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությանմակարդակը |  Բավարար | Լավ կամ շատ լավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Բոլոր կարիքավոև ընտանիքների գրանցում և նրանց համար ֆինանսական օգնության հասանելիության ապահովում1. Դժվարին սոցիալական պայմաններում գտնվող ընտանիքների տվյալների թարմացում,
2. Կարիքավոր ընտանիքների հասանելիք օգնության պատշաճ տրամադրում։
 |
| Ծրագրի բյուջեն | 35,000,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են դժվարին սոցիալալակ պայմնաններում գտնվող բնակիչները։ |
| Ծրագրի սկիզմբ և ավարտ | 2021-2026թթ. |

**Ծնելիության և բազմազավակության խթանում**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն |
|  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Համայնքում ծնելիության մակարդակի բարձրացում |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Տարեկան նորածինների թիվը | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 125 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Համայնքում ծնելիության մակարդակի բարձրացում1. Երեք և ավելի երեխա ունենալու դեպքում համայնքապետարանի կողմից դրամական պարգևի տրամադրում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | 20,000,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են համայնքի բազմազավակ գտնվող ընտանիքները։ |
| Ծրագրի սկիզմբ և ավարտ | 2021-2026թթ. |

**Բնապահպանական խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |
|  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Համայնքում շաբաթօրյակների իրականացում |  |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Շաբաթօրյակների քանակը | 7 | 9 | 10 | 12 |  |
| 2. Նոր տնկված ծառերի մոտ կպչողականության բարձր ցուցանիշի ապահովում |  |
| Ցուցանիշ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Կպչողականության մակարդակը | 60% | 95% |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Համայնքում շաբաթօրյակների իրականացում1. Շաբաթօրյակների իրականացման գրաֆիկի կազմում և դրանց մասին բնակչությանը տեղեկացում

Նոր տնկված ծառերի մոտ կպչողականության բարձր ցուցանիշի ապահովում1. Ծառատունկի ժամանակ իմունային սորթերի կիրառում
2. Հետերոաուքսին քիմիկատի օգտագործում
 |  |
| Ծրագրի բյուջեն | 3,500,000 ՀՀ դրամ |  |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են համայնքի բոլոր բնակիչները |  |
| Ծրագրի սկիզմբ և ավարտ | 2021-2026թթ. |  |

**Համայնքում իրականացվող ծրագրերում բարեգործության դերի մեծացում**

|  |  |
| --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր(ներ), որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  Բարեգործության խթանում |
|  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքենր | 1. Բարեգործական նպատակներով հանգանակված գումարի չափի աճ |
| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեքներ |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Բարեգործական միջոցներով հայթայթված գումարի չափի հարաբերությունը նախորդ տարվա արժեքին` արտահատված տոկոսով | 10% | 30% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Բարեգործական նպատակներով հանգանակված գումարի չափի աճ1. Ֆինանսավորման անհրաժեշտություն ունեցող համայնքային ծրագրերի և դրանց կարևորության մասին տեղեկատվության տարածում,
2. Հավանական բարերարների հետ կապի հաստատում և նրանց խնդրի ներկայացում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | 2,300,000 ՀՀ դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկեր |  |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Ծրագրի շահառուներն են համայնքի բոլոր բնակիչները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021-2026թթ. |

# Հավելված 2. Ծրագրի մոնիթորինգ

Տեսե՛ք կից ներկայացված Excel ֆայլը։

# Հավելված 3. Ծրագրի ֆինանսավորման ամփոփում

Տեսե՛ք կից ներկայացված Excel ֆայլը։

1. International Monetary Fund. 2022. World Economic Outlook. *World Economic and Financial Surveys.* Retrieved from: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2022/02/pdf/text.pdf. [↑](#footnote-ref-1)
2. Այս հանգամանքն ավելի դյուրին է դարձնում համայնքներում աղբահանության իրականակցումը և հնարավորություն է տալիս համեմատաբար մատչելի եղանակով լուծել լուսավորության և կոյուղու խնդիրը [↑](#footnote-ref-2)
3. Բարերի օգնությամբ Տեղ համայնքը մտադիր է գնել ծղոտից վառելանյութ ստանալու գրանուլացնող սարքավորում, որը գյուղացիները որոշ գումարի դիմաց կարող են իրենց ծղոտի պաշարները վերածել վառելիքի։ Հանգանակված գումարով նախակրթական հաստատությունների համար կգնվեն գրանուլային վառարաններ, և նրանց ջեռուցումը կիրականացվի ծղոտից ստացված վառելանյութով։ [↑](#footnote-ref-3)
4. Այս միջոցառման հիմնական նպատակն է երթևեկությունը շահավետ դարձնել այն իրականացնող կազմակերպության կամ անհատի համար։ Նախկինում տրանսպորտային ցանց հիմնելու փորձերը ձախողվել են ուղևորների սակավ թվի պատճառով։ Այս փոփոխությունը երթևեկության համար կապահովի ուղևորների կայուն քանակ՝ հաշվի առնելով, որ համայնում աշխատում է ավելի քան 35 երթևեկող ուսուցիչ։ [↑](#footnote-ref-4)
5. Հարկ է նշել, որ արհեստական սերմնավորման ծավալների մեծացումը կնպաստի կենդանիներից մարդուն փոխանցվող (զուոտիկ) վարակիչ հիվանդությունների չափի նվազմանը։ [↑](#footnote-ref-5)
6. Բարերի օգնությամբ Տեղ համայնքը մտադիր է գնել ծղոտից վառելանյութ ստանալու գրանուլացնող սարքավորում, որը գյուղացիները որոշ գումարի դիմաց կարող են իրենց ծղոտի պաշարները վերածել վառելիքի։ Հանգանակված գումարով նախակրթական հաստատությունների համար կգնվեն գրանուլային վառարաններ, և նրանց ջեռուցումը կիրականացվի ծղոտից ստացված վառելանյութով։ [↑](#footnote-ref-6)
7. Այս միջոցառման հիմնական նպատակն է երթևեկությունը շահավետ դարձնել այն իրականացնող կազմակերպության կամ անհատի համար։ Նախկինում տրանսպորտային ցանց հիմնելու փորձերը ձախողվել են ուղևորների սակավ թվի պատճառով։ Այս փոփոխությունը երթևեկության համար կապահովի ուղևորների կայուն քանակ՝ հաշվի առնելով, որ համայնում աշխատում է ավելի քան 35 երթևեկող ուսուցիչ։ [↑](#footnote-ref-7)